## Intervento
Piano Resilienza: per gli interventi che hanno avuto inizio dal 2017 e che si concludono entro il 2024
Codice Univoco | Principale fattore critico di rischio | Tipologia Intervento prevalente | Ambito prevalente | Codice linea/e di distribuzione | N° clienti BT domestici beneficiari | N° clienti BT non domestici beneficiari | N° clienti MT beneficiari | Km Intervento MT | Km Intervento BT | Semestre previsto inizio | Semestre previsto fine | Stato di avanzamento | Costo Totale previsto attualizzato [€]
EDYNA_001 | Manic. ghiaccio o neve e vento, caduta piante | Sost. cond. nudi con Cavo interrato | 021B | LG1047626 S.Pancrazio | 977 | 381 | 7 | 17.2 | 2.35 | 1_2017 | 2_2020 | In realizzazione | 1092352.7142
EDYNA_002 | Manic. ghiaccio o neve e vento, caduta piante | Trasversale in cavo | 021B | LG1047627 Fontanabianca | 341 | 183 | 7 | 5.1 | 0 | 1_2019 | 2_2020 | In progetto | 648076.9231
EDYNA_003 | Manic. ghiaccio o neve e vento, caduta piante | Sost. cond. nudi con Cavo interrato | 021B | LG1001126 Val d'Ega | 201 | 137 | 3 | 2.43 | 0.98 | 1_2019 | 2_2020 | In autorizzazione | 358076.9231
EDYNA_004 | Manic. ghiaccio o neve e vento, caduta piante | Sost. cond. nudi con Cavo interrato | 021B | LG1056625 Pampeago | 65 | 22 | 2 | 4.92 | 0 | 2_2019 | 2_2020 | In progetto | 815061.3018
EDYNA_005 | Manic. ghiaccio o neve e vento, caduta piante | Sost. cond. nudi con Cavo interrato | 021B | LG1012001 Nova Ponente | 4 | 3 | 0 | 2.18 | 0.75 | 1_2018 | 2_2020 | In progetto | 553315.3846
EDYNA_006 | Manic. ghiaccio o neve e vento, caduta piante | Sost. cond. nudi con Cavo interrato | 021B | LG1001411 S. Lugano | 97 | 42 | 0 | 4 | 1.43 | 1_2019 | 2_2021 | In autorizzazione | 442928.9941
EDYNA_007 | Manic. ghiaccio o neve e vento, caduta piante | Sost. cond. nudi con Cavo interrato | 021B | LG1005496 Campolongo | 2 | 4 | 5 | 2.06 | 0 | 1_2019 | 2_2020 | In autorizzazione | 186230.7692

## Intervento_note
Piano Resilienza: per gli interventi che hanno avuto inizio dal 2017 e che si concludono entro il 2024
Codice Univoco | Note
EDYNA_001 | Linea S.Pancrazio. Interramento tra Silvicoltura e cabina Pichl; Interramento tra cabina Pichl e Pracupola. Interramento linea MT tra MAIRHOF e CIMITERO. Interramento linee MT a loc. Altbreid con sostituzione PTP con cabina box. Interramento linea aerea MT tra AEWENIN e S.VALBURGA per eliminare tralicci su terreno franante.
EDYNA_002 | Linea Fontanabianca e Pracomune. Anello in cavo interrato tra nuovo nodo prima del PTP MONTE CAVA 016468 (Linea Fontanabianca) e cab. SCHWEMMALM 017382 (Linea Pracomune)
EDYNA_003 | Linea Val D'Ega. Nuovo cavo interrato che sostituisce la linea aerea danneggiata tra CS 4 Stagioni e CS A.E. nova Levante.
EDYNA_004 | Linea Pampeago. Nuovo cavo interrato da CS HOFSTATT 2-017346 a nuova CS KOTZ , da nuova CS KOTZ a CS PICHLER, da CS PICHLER a nuova CS GARNISCHG. Cavo interrato tra CS SCHWARZENBACH e CS RAUTH (Linea MT03-NOVALE)
EDYNA_005 | Linea Nova Ponente. Interramento tra CS Hingerle e PTP Nock.
EDYNA_006 | Linea Sud Redagno. Interramento tra CS Redagno di S. e CS Grube, tra CS Grube e CS Chiesa, tra CS Chiesa e CS Stadt.
EDYNA_007 | Linea Campolongo. Interramento tra CS Invaso Planac e CS Gostoratta e tra CS Gostoratta e punto confine con e-distribuzione Mestre-Laguscei.

## InterventoPrevisto-Costo
Piano Resilienza: per gli interventi che hanno avuto inizio dal 2017 e che si concludono entro il 2024
Tasso di attualizzazione: | 4%
Codice Univoco | Semestre previsto inizio (es: 1_2017 per 1° sem. 2017; 2_2019 per 2° sem. 2019) | Semestre previsto fine (es: 1_2018 per 1° sem. 2018; 2_2020 per 2° sem. 2020) | Costo consuntivato 2017 [€] | Costo consutivato 2018 [€] | Costo previsto 2019 [€] | Costo previsto 2020 [€] | Costo previsto 2021 [€] | Costo previsto 2022 [€] | Costo previsto 2023 [€] | Costo previsto 2024 [€] | Costo previsto 2017-2024 [€] | Costo 2017-2024 previsto attualizzato [€]
EDYNA_001 | 1_2017 | 2_2020 | 0 | 224710.45 | 700000 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1089710.45 | 1092352.7142
EDYNA_002 | 1_2019 | 2_2020 | 0 | 0 | 100000 | 570000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670000 | 648076.9231
EDYNA_003 | 1_2019 | 2_2020 | 0 | 0 | 310000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 358076.9231
EDYNA_004 | 2_2019 | 2_2020 | 0 | 86000 | 20000 | 205000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 861000 | 815061.3018
EDYNA_005 | 1_2018 | 2_2020 | 0 | 30000 | 450000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555000 | 553315.3846
EDYNA_006 | 1_2019 | 2_2021 | 0 | 0 | 45000 | 260000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 465000 | 442928.9941
EDYNA_007 | 1_2019 | 2_2020 | 0 | 0 | 42000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192000 | 186230.7692
Note on A7: Crocco Luca: LG1047626 S.Pancrazio
Note on A8: Crocco Luca: LG1047627 Fontanabianca - LG1047628 Pracomune
Note on A9: Crocco Luca: LG1001126 Val d'Ega
Note on A10: Crocco Luca: LG1056625 Pampeago
Note on A11: Crocco Luca: LG1012001 Nova Ponente
Note on A12: Crocco Luca: LG1001411 S. Lugano
Note on A13: Crocco Luca: LG1005496 Campolongo

## T-stato di avanzamento (hidden)
Piano Resilienza: per gli interventi che hanno avuto inizio dal 2017 e che si concludono entro il 2024
Stato di avanzamento
In progetto
In realizzazione
In autorizzazione
Completato