## Intervento
Piano Resilienza: per gli interventi che hanno avuto inizio dal 2017 e che si concludono entro il 2024
Codice Univoco | Principale fattore critico di rischio | Tipologia Intervento prevalente | Ambito prevalente | Codice linea/e di distribuzione | N° clienti BT domestici beneficiari | N° clienti BT non domestici beneficiari | N° clienti MT beneficiari | Km Intervento MT | Km Intervento BT | Semestre previsto inizio | Semestre previsto fine | Semestre effettivo fine (semstre in cui l'intervento è stato completato) | Posticipo tra semestre effettivo di fine intervento e semestre pianificato di fine intervento | Stato di avanzamento | Costo Totale previsto attualizzato [€]
EDYNA_001 | Manic. ghiaccio o neve e vento, caduta piante | Sost. cond. nudi con Cavo interrato | 021B | LG1047626 S.Pancrazio | 977 | 381 | 7 | 17.2 | 2.35 | 1_2017 | 2_2020 |  |  | In realizzazione | 1214714.99
EDYNA_002 | Manic. ghiaccio o neve e vento, caduta piante | Trasversale in cavo | 021B | LG1047627 Fontanabianca | 341 | 183 | 7 | 5.1 | 0 | 1_2019 | 2_2020 |  |  | In realizzazione | 595825.96
EDYNA_003 | Manic. ghiaccio o neve e vento, caduta piante | Sost. cond. nudi con Cavo interrato | 021B | LG1001126 Val d'Ega | 201 | 137 | 3 | 2.43 | 0.98 | 1_2019 | 2_2020 |  |  | In realizzazione | 381879
EDYNA_004 | Manic. ghiaccio o neve e vento, caduta piante | Sost. cond. nudi con Cavo interrato | 021B | LG1056625 Pampeago | 65 | 22 | 2 | 4.92 | 0 | 2_2019 | 2_2020 |  |  | In realizzazione | 453986
EDYNA_005 | Manic. ghiaccio o neve e vento, caduta piante | Sost. cond. nudi con Cavo interrato | 021B | LG1012001 Nova Ponente | 4 | 3 | 0 | 2.18 | 0.75 | 1_2018 | 2_2020 |  |  | In realizzazione | 250600
EDYNA_006 | Manic. ghiaccio o neve e vento, caduta piante | Sost. cond. nudi con Cavo interrato | 021B | LG1001411 S. Lugano | 97 | 42 | 0 | 4 | 1.43 | 1_2019 | 2_2021 |  |  | In realizzazione | 446146
EDYNA_007 | Manic. ghiaccio o neve e vento, caduta piante | Sost. cond. nudi con Cavo interrato | 021B | LG1005496 Campolongo | 2 | 4 | 5 | 2.06 | 0 | 1_2019 | 2_2020 |  |  | In realizzazione | 185888
EDYNA_101 | Manic. ghiaccio o neve e vento, caduta piante | Sost. cond. nudi con Cavo aereo | 021A | LG1060318 Costa Colle | In fase di calcolo |  |  |  |  | 1_2020 | In fase di valutazione |  |  |  | In fase di calcolo
EDYNA_102 | Manic. ghiaccio o neve e vento, caduta piante | Sost. cond. nudi con Cavo interrato | 021B | LG1079846 Verano | In fase di calcolo |  |  |  |  | 1_2020 | In fase di valutazione |  |  |  | In fase di calcolo
EDYNA_103 | Manic. ghiaccio o neve e vento, caduta piante | Sost. cond. nudi con Cavo aereo | 021B | LG1000013 SS Sarntal | In fase di calcolo |  |  |  |  | 1_2020 | In fase di valutazione |  |  |  | In fase di calcolo
EDYNA_104 | Manic. ghiaccio o neve e vento, caduta piante | Sost. cond. nudi con Cavo interrato | 021B | LG1000164 Chienes | In fase di calcolo |  |  |  |  | 1_2020 | In fase di valutazione |  |  |  | In fase di calcolo
EDYNA_105 | Manic. ghiaccio o neve e vento, caduta piante | Sost. cond. nudi con Cavo interrato | 021B | LG1000159 Rasun | In fase di calcolo |  |  |  |  | 1_2020 | In fase di valutazione |  |  |  | In fase di calcolo
EDYNA_106 | Manic. ghiaccio o neve e vento, caduta piante | Trasversali in cavo | 021M | LG1047559 Drittelsand | In fase di calcolo |  |  |  |  | 1_2020 | In fase di valutazione |  |  |  | In fase di calcolo
EDYNA_107 | Manic. ghiaccio o neve e vento, caduta piante | Trasversali in cavo | 021M | LG1047556 Aurino | In fase di calcolo |  |  |  |  | 1_2020 | In fase di valutazione |  |  |  | In fase di calcolo
EDYNA_108 | Manic. ghiaccio o neve e vento, caduta piante | Sost. cond. nudi con Cavo interrato | 021M | LG1047334 Sciliar | In fase di calcolo |  |  |  |  | 1_2020 | In fase di valutazione |  |  |  | In fase di calcolo
EDYNA_109 | Manic. ghiaccio o neve e vento, caduta piante | Sost. cond. nudi con Cavo interrato | 021M | LG1011917 Castelrotto | In fase di calcolo |  |  |  |  | 1_2020 | In fase di valutazione |  |  |  | In fase di calcolo
EDYNA_110 | Manic. ghiaccio o neve e vento, caduta piante | Nuovo cavo interrato | 021M | LG1011916 Alpe di Siusi | In fase di calcolo |  |  |  |  | 1_2020 | In fase di valutazione |  |  |  | In fase di calcolo
EDYNA_111 | Manic. ghiaccio o neve e vento, caduta piante | Sost. cond. nudi con Cavo interrato | 021B | LG1036918 Isarco | In fase di calcolo |  |  |  |  | 1_2020 | In fase di valutazione |  |  |  | In fase di calcolo
EDYNA_112 | Manic. ghiaccio o neve e vento, caduta piante | Nuovo cavo interrato | 021B | LG1060250 Laives Sud | In fase di calcolo |  |  |  |  | 1_2020 | In fase di valutazione |  |  |  | In fase di calcolo
EDYNA_113 | Manic. ghiaccio o neve e vento, caduta piante | Trasversale in cavo | 021M | LG1036523 Vanga | In fase di calcolo |  |  |  |  | 1_2020 | In fase di valutazione |  |  |  | In fase di calcolo
EDYNA_114 | Manic. ghiaccio o neve e vento, caduta piante | Trasversale in cavo | 021M | LG1060330 Camporonco | In fase di calcolo |  |  |  |  | 1_2020 | In fase di valutazione |  |  |  | In fase di calcolo
EDYNA_115 | Manic. ghiaccio o neve e vento, caduta piante | Sost. cond. nudi con Cavo interrato | 021B | LG1060328 S. Genesio | In fase di calcolo |  |  |  |  | 1_2020 | In fase di valutazione |  |  |  | In fase di calcolo
EDYNA_116 | Manic. ghiaccio o neve e vento, caduta piante | Sost. cond. nudi con Cavo interrato | 021B | LG1047626 S.Pancrazio | In fase di calcolo |  |  |  |  | 1_2020 | In fase di valutazione |  |  |  | In fase di calcolo
EDYNA_117 | Manic. ghiaccio o neve e vento, caduta piante | Sost. cond. nudi con Cavo interrato | 021B | LG1047627 Fontanabianca | In fase di calcolo |  |  |  |  | 1_2020 | In fase di valutazione |  |  |  | In fase di calcolo
EDYNA_118 | Manic. ghiaccio o neve e vento, caduta piante | Sost. cond. nudi con Cavo interrato | 021B | LG1001411 S. Lugano | In fase di calcolo |  |  |  |  | 1_2020 | In fase di valutazione |  |  |  | In fase di calcolo

## Intervento_note
Piano Resilienza: per gli interventi che hanno avuto inizio dal 2017 e che si concludono entro il 2024
Codice Univoco | Anno di prima presentazione dell'intervento nel Piano Resilienza | Note
EDYNA_001 | 2019 | Linea S.Pancrazio. Interramento tra Silvicoltura e cabina Pichl; Interramento tra cabina Pichl e Pracupola. Interramento linea MT tra MAIRHOF e CIMITERO. Interramento linee MT a loc. Altbreid con sostituzione PTP con cabina box. Interramento linea aerea MT tra AEWENIN e S.VALBURGA per eliminare tralicci su terreno franante.
EDYNA_002 | 2019 | Linea Fontanabianca e Pracomune. Anello in cavo interrato tra nuovo nodo prima del PTP MONTE CAVA 016468 (Linea Fontanabianca) e cab. SCHWEMMALM 017382 (Linea Pracomune)
EDYNA_003 | 2019 | Linea Val D'Ega. Nuovo cavo interrato che sostituisce la linea aerea danneggiata tra CS 4 Stagioni e CS A.E. nova Levante.
EDYNA_004 | 2019 | Linea Pampeago. Nuovo cavo interrato da CS HOFSTATT 2-017346 a nuova CS KOTZ , da nuova CS KOTZ a CS PICHLER, da CS PICHLER a nuova CS GARNISCHG. Cavo interrato tra CS SCHWARZENBACH e CS RAUTH (Linea MT03-NOVALE)
EDYNA_005 | 2019 | Linea Nova Ponente. Interramento tra CS Hingerle e PTP Nock.
EDYNA_006 | 2019 | Linea Sud Redagno. Interramento tra CS Redagno di S. e CS Grube, tra CS Grube e CS Chiesa, tra CS Chiesa e CS Stadt.
EDYNA_007 | 2019 | Linea Campolongo. Interramento tra CS Invaso Planac e CS Gostoratta e tra CS Gostoratta e punto confine con e-distribuzione Mestre-Laguscei.
EDYNA_101 | 2020 | sostituzione linea aerea in conduttori nudi con cavo elicord tratto da sezion. 088 a PTP Bagni St. Isidoro. Realizzazione della cabina St. Isidor e demolizione del PTP. Integrazione della rete 20 kV Nova Ponente con la LMT 16 KV Costa -Colle + sostituzione linea aerea con cavo elicord sulla derivazione "Schneiderwiesen"
EDYNA_102 | 2020 | Posa di un nuovo cavo MT interrato tra CS HWZ Hafling e CS Verano. Interramento della linea MT Verano tra CS Gargazzoner e CS Verano
EDYNA_103 | 2020 | Posa di un nuovo cavo elicord tra CS Mosen e sez. Langfenn. Posa nuovo cavo interrato tra CS Valas e sez. 56064 Langfenn.
EDYNA_104 | 2020 | posa nuovo cavo interrato in loc. Casteldarne da CS AE Chienes
EDYNA_105 | 2020 | posa nuovo cavo interrato nel primo tratto della linea
EDYNA_106 | 2020 | Entra-esci della LMT DRITTELSAND in CS GISSE - LMT PREDOI; Entra-esci della LMT PREDOI in CS Z.E. GRIESFEL - LMT DRITTELSAND; COLLEGAMENTO IN CAVO TRA LE 2 CS GRIES E AM GRIESBACH.
EDYNA_107 | 2020 | COLLEGAMENTO IN CAVO TRA LE 2 CS GRIES E AM GRIESBACH.
EDYNA_108 | 2020 | interramento tra CS Genio Militare e CS Fromm
EDYNA_109 | 2020 | Interramento/posa nuovo cavo tra CS S.Costantino e CS Miramonti e tra CS Strasser, CS Golfclub e CS Kritzinger
EDYNA_110 | 2020 | posa nuovo cavo interrato tra CS Funivia Alpe e Ortisei con nuova partenza da CP Laion. Nuovo collegamento dalla CP laion verso Ortisei e Alpe di Siusi.
EDYNA_111 | 2020 | interramento tra CS Vecchia posta e CS FIE', eliminazione tratto linea aerea soggetta a guasti.
EDYNA_112 | 2020 | Posa nuovo cavo interrato tra CS Albero Verde (linea MT Laives Sud) lungo la Vallarsa fino a PTP Flaschtal e interramento tratto aereo linea MT San Lugano fino a Nova Ponente
EDYNA_113 | 2020 | Posa nuovo cavo interrato tra CS Wieser (Linea MT 20kV Vanga) e la nuova CS Schatten, che sostituirà il PTP Vanga (Linea MT 16kV Camporonco)
EDYNA_114 | 2020 | Realizzazione di una congiungente in cavo interrato tra il paese di Collalbo (linea MT Camporonco) e la linea MT 20kV Renon; eliminazione tratto aereo della linea MT Camporonco tra CS Villa Ravanelli e sez. 610120
EDYNA_115 | 2020 | Linea MT S.Genesio: Posa nuovo cavo interrato tra CS Paradiso al Sole e il PTP Tomanegger
EDYNA_116 | 2020 | Interramento tratta tra PTP Mairhof e CS Holzneregg
EDYNA_117 | 2020 | Posa di un nuovo cavo interrato dalla CP S.Valburga fino al paese di S.Geltrude (Linea MT Fontanabianca).
EDYNA_118 | 2020 | Interramento tratto della linea MT S.Lugano tra CS Stadt e CS Pausa e tratto della linea MT Egna fino a Trodena

## Intervento-Costo
Piano Resilienza: per gli interventi che hanno avuto inizio dal 2017 e che si concludono entro il 2024
Tasso di attualizzazione: | 4%
Codice Univoco | Semestre previsto/effettivo inizio (es: 1_2017 per 1° sem. 2017; 2_2019 per 2° sem. 2019) | Semestre previsto fine (es: 1_2018 per 1° sem. 2018; 2_2020 per 2° sem. 2020) ((semestre indicato nella prima prsentazione dell'intervento nel Piano resileinza)) | Semestre effettivo fine (es: 1_2018 per 1° sem. 2018; 2_2020 per 2° sem. 2020) (semstre in cui l'intervento è stato completato) | Costo consuntivato 2017 [€] | Costo consutivato 2018 [€] | Costo consuntivato 2019 [€] | Costo previsto 2020 [€] | Costo previsto 2021 [€] | Costo previsto 2022 [€] | Costo previsto 2023 [€] | Costo previsto 2024 [€] | Costo previsto 2017-2024 [€] | Costo 2017-2024 previsto attualizzato [€]
EDYNA_001 | 1_2017 | 2_2020 |  | 0 | 224710.45 | 825004.54 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1214714.99 | 1217357.2542
EDYNA_002 | 1_2019 | 2_2020 |  | 0 | 0 | 25825.96 | 570000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595825.96 | 573902.8831
EDYNA_003 | 1_2019 | 2_2020 |  | 0 | 0 | 251879 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381879 | 376879
EDYNA_004 | 2_2019 | 2_2020 |  | 0 | 86000 | 17986 | 95000 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 453986 | 434533.9882
EDYNA_005 | 1_2018 | 2_2020 |  | 0 | 30000 | 60600 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250600 | 245646.1538
EDYNA_006 | 1_2019 | 2_2021 |  | 0 | 0 | 26146 | 340000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 446146 | 427033.574
EDYNA_007 | 1_2019 | 2_2020 |  | 0 | 0 | 8888 | 137000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 185888 | 177601.0178
EDYNA_101 | 1_2020 | In fase di valutazione |  | 0 | 0 | In fase di calcolo | [5 empty] | In fase di calcolo | In fase di calcolo
EDYNA_102 | 1_2020 | In fase di valutazione |  | 0 | 0 | In fase di calcolo | [5 empty] | In fase di calcolo | In fase di calcolo
EDYNA_103 | 1_2020 | In fase di valutazione |  | 0 | 0 | In fase di calcolo | [5 empty] | In fase di calcolo | In fase di calcolo
EDYNA_104 | 1_2020 | In fase di valutazione |  | 0 | 0 | In fase di calcolo | [5 empty] | In fase di calcolo | In fase di calcolo
EDYNA_105 | 1_2020 | In fase di valutazione |  | 0 | 0 | In fase di calcolo | [5 empty] | In fase di calcolo | In fase di calcolo
EDYNA_106 | 1_2020 | In fase di valutazione |  | 0 | 0 | In fase di calcolo | [5 empty] | In fase di calcolo | In fase di calcolo
EDYNA_107 | 1_2020 | In fase di valutazione |  | 0 | 0 | In fase di calcolo | [5 empty] | In fase di calcolo | In fase di calcolo
EDYNA_108 | 1_2020 | In fase di valutazione |  | 0 | 0 | In fase di calcolo | [5 empty] | In fase di calcolo | In fase di calcolo
EDYNA_109 | 1_2020 | In fase di valutazione |  | 0 | 0 | In fase di calcolo | [5 empty] | In fase di calcolo | In fase di calcolo
EDYNA_110 | 1_2020 | In fase di valutazione |  | 0 | 0 | In fase di calcolo | [5 empty] | In fase di calcolo | In fase di calcolo
EDYNA_111 | 1_2020 | In fase di valutazione |  | 0 | 0 | In fase di calcolo | [5 empty] | In fase di calcolo | In fase di calcolo
EDYNA_112 | 1_2020 | In fase di valutazione |  | 0 | 0 | In fase di calcolo | [5 empty] | In fase di calcolo | In fase di calcolo
EDYNA_113 | 1_2020 | In fase di valutazione |  | 0 | 0 | In fase di calcolo | [5 empty] | In fase di calcolo | In fase di calcolo
EDYNA_114 | 1_2020 | In fase di valutazione |  | 0 | 0 | In fase di calcolo | [5 empty] | In fase di calcolo | In fase di calcolo
EDYNA_115 | 1_2020 | In fase di valutazione |  | 0 | 0 | In fase di calcolo | [5 empty] | In fase di calcolo | In fase di calcolo
EDYNA_116 | 1_2020 | In fase di valutazione |  | 0 | 0 | In fase di calcolo | [5 empty] | In fase di calcolo | In fase di calcolo
EDYNA_117 | 1_2020 | In fase di valutazione |  | 0 | 0 | In fase di calcolo | [5 empty] | In fase di calcolo | In fase di calcolo
EDYNA_118 | 1_2020 | In fase di valutazione |  | 0 | 0 | In fase di calcolo | [5 empty] | In fase di calcolo | In fase di calcolo

## T-stato di avanzamento (hidden)
Piano Resilienza: per gli interventi che hanno avuto inizio dal 2017 e che si concludono entro il 2024
Stato di avanzamento
In progetto
In realizzazione
In autorizzazione
Completato