## Monitoraggio Arera
Codice intervento | Nome Intervento | Principale finalità intervento | Area geografica | Livello di tensione (AT, MT o BT) | Anno di pianificazione | Data di avvio lavori | Data di entrata in esercizio | Stato dell'intervento | Modifiche rilevanti intervenute rispetto all'ultima versione del Piano di Sviluppo | Avanzamento rispetto all'ultima versione del Piano di Sviluppo | Principale motivazione ritardo/posticipazione/anticipazione | Costi di investimento
Codice identificativo del progetto nel formato NomeDSO - PdS annox - numero progressivo | nome intervento | Driver | Area geografica | Livello di tensione interessato dall'intervento | Primo anno di inserimento nel Piano | Anno previsto o effettivo di avvio dei lavori | Anno previsto o effettivo di entrata in esercizio dell'intervento | Indicazione dello stato di avanzamento dell'intervento: pianificato, in autorizzazione, autorizzato e in fase di progettazione esecutiva, in costruzione, completato, cancellato | Modifiche rilevanti come il cambio di tecnologia, variazioni di costo significative etc. | Indicazione del progresso dell'intervento: in anticipo, come da programma, in ritardo, posticipazione volontaria, cancellato | Indicazione delle eventuali cause di ritardo, posticipazione volontaria o cancellazione: ritardo nelle autorizzazioni, annullamento richiesta di connessione, etc. | Investimento consuntivato cumulato al 31.12.2023(€) | Costo di investimento totale atteso (€) | Costo di investimento totale atteso da ultimo PdS(€) | Variazione costo rispetto ultimo Piano di sviluppo (€)
EDYNA-1 | 218196U2 BT - Allacciamento prese - Zona Sud | U2 - All./aum.pot. clienti BT/BP Presa | Prov. BZ | RETE BT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 240480 | 1269288 | 1266508 | 2780
EDYNA-2 | U2 BT - Allacciamento prese - Zona Est | U2 - All./aum.pot. clienti BT/BP Presa | Prov. BZ | RETE BT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 207157 | 1051457 | 1098300 | -46843
EDYNA-3 | U4 MT - Allacciamento utenti - Zona Est | U4_MT - All./aum.pot. lavori rete MT/MP | Prov. BZ | RETE MT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 819771 | 3402761 | 3307990 | 94771
EDYNA-4 | U4 BT - Allacciamento utenti - Zona Sud | U4_BT - All./aum.pot. lavori rete BT/BP | Prov. BZ | RETE BT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 1175794 | 4161004 | 4085210 | 75794
EDYNA-5 | U4 BT - Allacciamento utenti - Zona Est | U4_BT - All./aum.pot. lavori rete BT/BP | Prov. BZ | RETE BT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 1135652 | 4421072 | 4283420 | 137652
EDYNA-6 | U9 MT - Allacciamenti clienti di MT - ZONA CENTRO | U9 - All./aum.pot. lavori rete MT/MP | Prov. BZ | RETE MT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 138277 | 637167 | 598890 | 38277
EDYNA-7 | UP MT - Autoproduttori MT - Zona Centro | UP_MT - Connessioni di produttori | Prov. BZ | RETE MT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 11362 | 58972 | 67610 | -8638
EDYNA-8 | UP BT - Autoproduttori BT - Zona Sud | UP_BT - Connessioni di produttori | Prov. BZ | RETE BT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 329894 | 690754 | 690860 | -106
EDYNA-9 | Richieste spostamento impianti MT - Zona Sud | S0_MT - Spostamento con incremento patrimoniale - MT | Prov. BZ | RETE MT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 133693 | 647773 | 654080 | -6307
EDYNA-10 | Richieste spostamento impianti MT - Zona Est | S0_MT - Spostamento con incremento patrimoniale - MT | Prov. BZ | RETE MT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 338257 | 2113887 | 2408630 | -294743
EDYNA-11 | Richieste spostamento impianti BT - Zona Sud | S0_BT - Spostamento con incremento patrimoniale - BT | Prov. BZ | RETE BT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 337014 | 1571814 | 1574800 | -2986
EDYNA-12 | Richieste spostamento impianti BT - Zona Est | S0_BT - Spostamento con incremento patrimoniale - BT | Prov. BZ | RETE BT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 262376 | 1209596 | 1147220 | 62376
EDYNA-13 | Richieste spostamento impianti BT - Zona Centro | S0_BT - Spostamento con incremento patrimoniale - BT | Prov. BZ | RETE BT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 228854 | 687744 | 658890 | 28854
EDYNA-14 | Richieste spostamento impianti BT - Zona Ovest | S0_BT - Spostamento con incremento patrimoniale - BT | Prov. BZ | RETE BT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 425713 | 1554133 | 1482420 | 71713
EDYNA-15 | Richieste spostamento impianti MT - Zona Centro | S0_MT - Spostamento con incremento patrimoniale - MT | Prov. BZ | RETE MT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 91361 | 550251 | 558890 | -8639
EDYNA-16 | Richieste spostamento impianti MT - Zona Ovest | S0_MT - Spostamento con incremento patrimoniale - MT | Prov. BZ | RETE MT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 180951 | 1483594 | 1477643 | 5951
EDYNA-25 | CP BRUNICO - LG001380105 - 132/20 : Ristrutturazione CP e Nuovo stallo AT linea Vandoies-Brunico | QS_AT - Miglioramento Qualità -AT | Bruneck / Brunico | RETE AT | 2022 | 2025 | 2025 | In realizzazione |  |  |  | 109312 | 1081312 | 1076000 | 5312
EDYNA-36 | Nuova linea Feeder MT da C.P.Brunico a C.P. Dobbiaco | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Bruneck / Brunico | RETE MT |  |  | 2019 | Completato |  | da programma |  | 3652 | 48652 | 90000 | -41348
EDYNA-51 | CP CORVARA - LG001380113 - 132/20 : Nuovo stallo AT linea CP Corvara-CP Laion | QS_AT - Miglioramento Qualità -AT | Corvara/Kurfar / Corvara in Badia | RETE AT | 2022 | 2025 | 2025 | In realizzazione |  | da programma |  | 459640 | 3509640 | 3260000 | 249640
EDYNA-57 | Linea MT Valparola rifacimento tratta cabina Baita - rif. Bioc - Romustluns | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Corvara/Kurfar / Corvara in Badia | RETE MT |  |  | 2019 | Completato |  | da programma |  | 4334 | 4334 | 3000 | 1334
EDYNA-71 | Impianti Primari - Adeguamenti Tecnologici : Interventi di adeguamento tecnologico | TA_AT - Adeguamento tecnologico - AT | Bozen / Bolzano | RETE AT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 52768 | 246508 | 246740 | -232
EDYNA-79 | Potenziamento linea MT Val di Vizze km 10 AA 150 185 AL chiusura anello | CA_MT - Adeguamento rete al carico - MT | Pfitsch / Val di Vizze | RETE MT | 2019 |  |  | Cancellato |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
EDYNA-87 | Linea MT Val di Vizze: ELICORD - Cabina Castel Palu a PTP Braun | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Pfitsch / Val di Vizze | RETE MT | 2019 | 2024 | 2024 | In realizzazione |  |  |  | 29848 | 116267 | 115448 | 819
EDYNA-98 | Linea MT Albions 5.LOTTO ALBIONS: cab. S.CATERINA - cab. ALBIONS | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Waidbruck / Ponte Gardena | RETE MT | 2019 |  |  | Cancellato |  | cancellato |  | 0 | 0 | 210000 | -210000
EDYNA-109 | Linea MT Oltretorrente chiusura Anello Cavo Interrato Cabina FURNES e CISLES | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | St.Christina in Gröden / Santa Cristina Valgardena | RETE MT |  |  | 2023 | Completato |  | da programma |  | 393759 | 393759 | 253730 | 140029
EDYNA-117 | Linea MT Ponticino - collegamento derivazione Riedelsberg in cavo interrato 185AL e sostituzione con elicord 95AL linea aerea dopo PTP Rio Rosso | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Sarntal / Sarentino | RETE MT |  |  | 2023 | Completato |  | da programma |  | 114545 | 114545 | 114000 | 545
EDYNA-152 | CP S.LEONARDO P - LG001380121 - 132/20 : Secondo Stallo Trafo AT | CA_MT - Adeguamento rete al carico - MT | St.Leonhard in Passeier / San Leonardo in Passiria | RETE AT |  |  | 2022 | Completato |  | da programma |  | 4177 | 4177 | 4000 | 177
EDYNA-160 | CP LASA NUOVA - LG001400117 - 132/20 : Nuova costruzione | CA_MT - Adeguamento rete al carico - MT | Laas / Lasa | RETE AT | 2020 |  | 2023 | Completato |  | da programma |  | 372366 | 372366 | 287000 | 85366
EDYNA-175 | CP VANDOIES NUOVA - LG001380468 - 132/20 : Nuova costruzione | QS_AT - Miglioramento Qualità -AT | Vintl / Vandoies | RETE AT | 2021 | 2023 | 2026 | In realizzazione |  | da programma |  | 603277 | 6598277 | 6895000 | -296723
EDYNA-178 | Impianti Primari - Miglioramento Qualita AT - QS-AT | QS_AT - Miglioramento Qualità -AT | Prov. BZ | RETE AT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 51240 | 323620 | 311141 | 12479
EDYNA-179 | QUALITA' DEL SERVIZIO - Rete BT - Zona Centro | QS_BT - Miglioramento Qualità - BT | Prov. BZ | RETE BT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 85189 | 334259 | 369070 | -34811
EDYNA-180 | ADEGUAMENTO AL CARICO - Rete di Bassa Tensione - Zona Centro | CA_BT - Adeguamento rete al carico - BT | Prov. BZ | RETE BT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 644 | 50314 | 54670 | -4356
EDYNA-181 | INTERVENTI PER SICUREZZA E AMBIENTE - Rete di BT (TRAFO E IMPIANTI DI TERRA) - Zona Centro | IS_BT - Adeguamento normativa ambientale tecnica - BT | Prov. BZ | RETE BT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 2928 | 97648 | 104720 | -7072
EDYNA-183 | QUALITA' DEL SERVIZIO RETE MT - Zona Sud | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Prov. BZ | RETE MT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 762313 | 1791313 | 1529000 | 262313
EDYNA-184 | ADEGUAMENTO AL CARICO - Rete di MediaTensione - Zona Centro | CA_MT - Adeguamento rete al carico - MT | Prov. BZ | RETE MT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 13264 | 62934 | 54670 | 8264
EDYNA-185 | INTERVENTI PER SICUREZZA E AMBIENTE - Rete di MT (TRAFO E IMPIANTI DI TERRA) - Zona Centro | IS_MT - Adeguamento normativa ambientale tecnica - MT | Prov. BZ | RETE MT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 8025 | 130015 | 122990 | 7025
EDYNA-186 | AUTOMAZIONE E TELECOMMANDI - Cabine secondarie - Zona Est | QS_T - Miglioramento Qualità - Teletrasm. | Prov. BZ | TELETRASMISSIONE |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 51065 | 175605 | 184540 | -8935
EDYNA-188 | Linea MT Val Martello: CP LACES - CS GANDA | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Martell / Martello | RETE MT |  |  | 2021 | Completato |  | da programma |  | 29288 | 29288 | 135000 | -105712
EDYNA-189 | QUALIT DEL SERVIZIO - Rete BT - Zona Est | QS_BT - Miglioramento Qualità - BT | Prov. BZ | RETE BT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 188337 | 886117 | 908780 | -22663
EDYNA-190 | ADEGUAMENTO AL CARICO - Rete di Bassa Tensione - Zona Est | CA_BT - Adeguamento rete al carico - BT | Prov. BZ | RETE BT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 94109 | 266629 | 272520 | -5891
EDYNA-191 | ADEGUAMENTO AL CARICO - Rete di Bassa Tensione - Zona Ovest | CA_BT - Adeguamento rete al carico - BT | Prov. BZ | RETE BT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 36846 | 136486 | 137640 | -1154
EDYNA-192 | INTERVENTI PER SICUREZZA E AMBIENTE - Rete di BT (TRAFO E IMPIANTI DI TERRA) - Zona Est | IS_BT - Adeguamento normativa ambientale tecnica - BT | Prov. BZ | RETE BT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 7443 | 57113 | 59670 | -2557
EDYNA-193 | QUALITA' DEL SERVIZIO RETE MT - Zona Est | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Prov. BZ | RETE MT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 648867 | 2460637 | 2361770 | 98867
EDYNA-194 | ADEGUAMENTO AL CARICO - Rete di MediaTensione - Zona Est | CA_MT - Adeguamento rete al carico - MT | Prov. BZ | RETE MT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 45698 | 145338 | 129640 | 15698
EDYNA-195 | INTERVENTI PER SICUREZZA E AMBIENTE - Rete di MT (TRAFO E IMPIANTI DI TERRA) - Zona Est | IS_MT - Adeguamento normativa ambientale tecnica - MT | Prov. BZ | RETE MT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 72010 | 284660 | 287650 | -2990
EDYNA-196 | QUALIT DEL SERVIZIO - Rete BT - Zona Ovest | QS_BT - Miglioramento Qualità - BT | Prov. BZ | RETE BT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 521043 | 770113 | 716186 | 53927
EDYNA-197 | QUALIT DEL SERVIZIO - Rete BT - Zona Sud | QS_BT - Miglioramento Qualità - BT | Prov. BZ | RETE BT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 304525 | 839775 | 735250 | 104525
EDYNA-198 | ADEGUAMENTO AL CARICO - Rete di Bassa Tensione - Zona Sud | CA_BT - Adeguamento rete al carico - BT | Prov. BZ | RETE BT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 296633 | 586173 | 429540 | 156633
EDYNA-199 | INTERVENTI PER SICUREZZA E AMBIENTE - Rete di BT (TRAFO E IMPIANTI DI TERRA) - Zona Ovest | IS_BT - Adeguamento normativa ambientale tecnica - BT | Prov. BZ | RETE BT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 0 | 49670 | 59670 | -10000
EDYNA-200 | INTERVENTI PER SICUREZZA E AMBIENTE - Rete di BT (TRAFO E IMPIANTI DI TERRA) - Zona Sud | IS_BT - Adeguamento normativa ambientale tecnica - BT | Prov. BZ | RETE BT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 0 | 20590 | 24893 | -4303
EDYNA-202 | ADEGUAMENTO AL CARICO - Rete di MediaTensione - Zona Ovest | CA_MT - Adeguamento rete al carico - MT | Prov. BZ | RETE MT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 1432 | 160692 | 169260 | -8568
EDYNA-203 | ADEGUAMENTO AL CARICO - Rete di MediaTensione - Zona Sud | CA_MT - Adeguamento rete al carico - MT | Prov. BZ | RETE MT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 22056 | 140206 | 138150 | 2056
EDYNA-204 | INTERVENTI PER SICUREZZA E AMBIENTE - Rete di MT (TRAFO E IMPIANTI DI TERRA) - Zona Ovest | IS_MT - Adeguamento normativa ambientale tecnica - MT | Prov. BZ | RETE MT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 14353 | 243353 | 249000 | -5647
EDYNA-205 | INTERVENTI PER SICUREZZA E AMBIENTE - Rete di MT (TRAFO E IMPIANTI DI TERRA) - Zona Sud | IS_MT - Adeguamento normativa ambientale tecnica - MT | Prov. BZ | RETE MT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 28131 | 213411 | 220280 | -6869
EDYNA-206 | Ricostruzione impianti danneggiati Rete MT - Zona Centro | S1_MT - Ricostruzione impianti danneggiati - MT | Prov. BZ | RETE MT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 134227 | 473487 | 439260 | 34227
EDYNA-207 | Ricostruzione impianti danneggiati Rete BT - Zona Centro | S1_BT - Ricostruzione impianti danneggiati - BT | Prov. BZ | RETE BT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 39403 | 149073 | 159670 | -10597
EDYNA-208 | Impianti Primari - Ricostruzione da guasti/eventi eccezionali | S1_AT - Ricostruzione impianti danneggiati - AT | Prov. BZ | RETE AT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 35736 | 199476 | 263740 | -64264
EDYNA-209 | Ricostruzione impianti danneggiati - Zona Sud | S1_T - Ricostruzione impianti danneggiati-Teletrasm | Prov. BZ | TELETRASMISSIONE |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 0 | 4980 | 5480 | -500
EDYNA-212 | GDM CE - Bassa Tensione | U1 -Misura_BT - Gestione utenza CAPEX - BT | Prov. BZ | SMART MISURATORE 2G |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 461498 | 1623580 | 1501082 | 122498
EDYNA-213 | GDM CE - Media Tensione | U1 -Misura_MT - Gestione utenza CAPEX - MT | Prov. BZ | GRUPPI DI MISURA MT - AT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 52633 | 201633 | 199000 | 2633
EDYNA-218 | Impianti Primari - Interventi per Sicurezza e Ambiente | IS_AT - Adeguamento normativa ambientale tecnica - AT | Prov. BZ | RETE AT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 1872 | 360382 | 358510 | 1872
EDYNA-219 | Linea MT Sesto - Potenziamento tratto Rauter - Kiniger | CA_MT - Adeguamento rete al carico - MT | Sexten / Sesto | RETE MT |  |  | 2023 | Completato |  | da programma |  | 10780 | 10780 | 10780 | 0
EDYNA-221 | Allacciamento malghe | CA_MT - Adeguamento rete al carico - MT | Villanders / Villandro | RETE MT | 2020 | 2025 | 2026 | In autorizzazione |  | da programma |  | 3223 | 390554 | 390554 | 0
EDYNA-223 | Linea MT Drittelsand - Potenziamento linea | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Sand in Taufers / Campo Tures | RETE MT | 2020 | 2025 | 2027 | In progetto |  |  |  | 214 | 1003714 | 1004500 | -786
EDYNA-226 | Linea MT Val di Vizze: Interramento linea e cabina Schmuders | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Pfitsch / Val di Vizze | RETE MT | 2020 | 2024 | 2024 | In realizzazione |  |  |  | 1569 | 58888 | 59319 | -431
EDYNA-236 | MT PRACOMUNE: Sostituzione aen con elicord Pracupola - Breitenberger | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Ulten / Ultimo | RETE MT |  |  | 2017 | Completato |  | da programma |  | 20658 | 20658 | 45055 | -24397
EDYNA-241 | MT EDISON MARTELLO: Interramento tra cabina Ganda e PTP Thial (Biathlon) - | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Martell / Martello | RETE MT |  |  | 2019 | Completato |  | da programma |  | 1108 | 1108 | 2000 | -892
EDYNA-242 | MT S.PANCRAZIO: Interramento tra Silvicoltura e cabina Pichl - | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Ulten / Ultimo | RETE MT |  |  | 2020 | Completato |  | da programma |  | 7730 | 7730 | 5520 | 2210
EDYNA-247 | B1 - Integrazione reti MT Comune S.Genesio con unificazione tensione a 20 kV | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Jenesien / San Genesio Atesino | RETE MT |  |  | 2023 | Completato |  | da programma |  | 156556 | 156556 | 145000 | 11556
EDYNA-248 | B2 - Integrazione reti MT Comune di Renon | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Ritten / Renon | RETE MT |  |  | 2022 | Completato |  | da programma |  | 0 | 0 | 0 | 0
EDYNA-249 | B3 - Integrazione reti MT Comune di Cornedo | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Karneid / Cornedo all'Isarco | RETE MT | 2020 | 2020 | 2028 | In realizzazione |  |  |  | 47620 | 448620 | 449000 | -380
EDYNA-250 | B4 - Integrazione reti MT Comune di Nova Ponente | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Deutschnofen / Nova Ponente | RETE MT | 2020 | 2020 | 2027 | In realizzazione |  |  |  | 154947 | 1217947 | 1173000 | 44947
EDYNA-253 | B6 - Unificazione tensione 20 kV zona ind.Bolzano - Parco tecnologico | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Bozen / Bolzano | RETE MT |  |  | 2023 | Completato |  | da programma |  | 49923 | 49923 | 50000 | -77
EDYNA-257 | B8 - Integrazione reti MT Comune di Appiano | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Eppan a.d. Weins. / Appiano sulla Strada del Vino | RETE MT |  |  | 2023 | Completato |  | da programma |  | 267556 | 267556 | 275000 | -7444
EDYNA-258 | B9 - A - Integrazione reti Tesimo, Prissiano, Lana, Nalles, Andriano - Chiusura anello passo Palade - | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Unsere L.F. im Walde-St.Felix / Senale-San Felice | RETE MT |  |  | 2019 | Completato |  | da programma |  | 4745 | 4745 | 60000 | -55255
EDYNA-264 | Interramento linea aerea MT in accordo col Comune di Naturno | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Naturns / Naturno | RETE MT |  |  | 2021 | Completato |  | da programma |  | 3120 | 3120 | 0 | 3120
EDYNA-274 | D1 - C - Gries | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Bozen / Bolzano | RETE MT | 2020 |  | 2024 | Completato |  | da programma |  | 935804 | 935804 | 1000000 | -64196
EDYNA-276 | D2 - CT MERANO 6->16kV | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Meran / Merano | RETE MT | 2020 | 2020 | 2026 | In realizzazione |  |  |  | 970712 | 2470712 | 2300000 | 170712
EDYNA-280 | CP S.ANTONIO - LG001390130 - 132/20 : Nuova Sezione 20-16kV - PIR | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Ritten / Renon | RETE AT | 2020 | 2020 | 2024 | In realizzazione |  |  |  | 720095 | 936095 | 921000 | 15095
EDYNA-281 | CP ZONA IND.LANA - LG001396221 - 66/16 : Adeguamento Tecnico 20kV PIR | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Lana / Lana | RETE AT | 2020 | 2020 | 2025 | In realizzazione |  |  |  | 35216 | 135216 | 136000 | -784
EDYNA-290 | U4 BT - ALLACCIAMENTO BT UTENTI Zona Centro | U4_BT - All./aum.pot. lavori rete BT/BP | Prov. BZ | RETE BT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 629766 | 1903856 | 1774090 | 129766
EDYNA-291 | U4 BT - Allacciamento utenti - Zona Ovest | U4_BT - All./aum.pot. lavori rete BT/BP | Prov. BZ | RETE BT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 584297 | 2008977 | 2039680 | -30703
EDYNA-296 | Adeguamenti Quadri misure area OVEST | TA_BT - Adeguamento tecnologico - BT | Prov. BZ | RETE BT | 2021 | 2019 | 2025 | In realizzazione |  |  |  | 42287 | 142287 | 130000 | 12287
EDYNA-297 | 29U4 MT - Allacciamento utenti - Zona Centro | U4_MT - All./aum.pot. lavori rete MT/MP | Prov. BZ | RETE MT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 295686 | 1843776 | 1848090 | -4314
EDYNA-299 | QUALITA' DEL SERVIZIO RETE MT - Zona Centro | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Prov. BZ | RETE MT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 187291 | 963971 | 976680 | -12709
EDYNA-300 | QUALITA' DEL SERVIZIO RETE MT - Zona Ovest | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Prov. BZ | RETE MT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 599463 | 1267353 | 1259864 | 7489
EDYNA-301 | U2 BT - ALLACCIAMENTO PRESE Zona Centro | U2 - All./aum.pot. clienti BT/BP Presa | Prov. BZ | RETE BT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 54978 | 1117688 | 1112710 | 4978
EDYNA-302 | U2 BT - ALLACCIAMENTO PRESE Zona Ovest | U2 - All./aum.pot. clienti BT/BP Presa | Prov. BZ | RETE BT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 299478 | 3216338 | 3216860 | -522
EDYNA-303 | PMS2 Revisione prezzi contatori 2G EDYNA | U1 -Misura_BT - Gestione utenza CAPEX - BT | Prov. BZ | SMART MISURATORE 2G |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 0 | 700000 | 2200000 | -1500000
EDYNA-308 | Linea MT Chiusa - Rif.tratta cab Holzbodenacker - Gimpele | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Villanders / Villandro | RETE MT |  |  | 2023 | Completato |  | da programma |  | 59879 | 59879 | 43534 | 16345
EDYNA-309 | 'Linea MT Lappago - sost.conduttori nudi con elicord ''Abfalterer''' | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Mühlwald / Selva dei Molini | RETE MT | 2020 | 2024 | 2025 | In autorizzazione |  | da programma |  | 15185 | 274170 | 274485 | -315
EDYNA-313 | Lavori per cessione rete Comune di Vipiteno | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Sterzing / Vipiteno | RETE MT | 2020 |  |  | Cancellato |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
EDYNA-319 | Ricostruzione impianti danneggiati Rete MT - Zona Est | S1_MT - Ricostruzione impianti danneggiati - MT | Prov. BZ | RETE MT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 190581 | 579581 | 499000 | 80581
EDYNA-320 | Ricostruzione impianti danneggiati Rete MT - Zona Ovest | S1_MT - Ricostruzione impianti danneggiati - MT | Prov. BZ | RETE MT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 70858 | 420118 | 426760 | -6642
EDYNA-321 | Ricostruzione impianti danneggiati Rete BT - Zona Est | S1_BT - Ricostruzione impianti danneggiati - BT | Prov. BZ | RETE BT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 57486 | 167156 | 149670 | 17486
EDYNA-322 | Ricostruzione impianti danneggiati Rete BT - Zona Ovest | S1_BT - Ricostruzione impianti danneggiati - BT | Prov. BZ | RETE BT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 13907 | 123577 | 134670 | -11093
EDYNA-323 | Ricostruzione impianti danneggiati teletrasmissione - Zona Ovest | S1_T - Ricostruzione impianti danneggiati-Teletrasm | Prov. BZ | TELETRASMISSIONE |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 0 | 12420 | 14920 | -2500
EDYNA-324 | Ricostruzione impianti danneggiati - Zona Est | S1_T - Ricostruzione impianti danneggiati-Teletrasm | Prov. BZ | TELETRASMISSIONE |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 670 | 13090 | 14920 | -1830
EDYNA-325 | Ricostruzione impianti danneggiati - Zona Centro | S1_T - Ricostruzione impianti danneggiati-Teletrasm | Prov. BZ | TELETRASMISSIONE |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 0 | 12420 | 15020 | -2600
EDYNA-326 | Adeguamento tecnologico teletrasmissioni misura (concentratori) - EDYNA | TA_M - Adeguamento tecnologico - Misura | Prov. BZ | TELETRASMISSIONE |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 0 | 577653 | 830310 | -252657
EDYNA-329 | GDM CE - Bassa Tensione | U1 -Misura_BT - Gestione utenza CAPEX - BT | Prov. BZ | SMART MISURATORE 2G |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 3569426 | 7568476 | 7618050 | -49574
EDYNA-330 | GDM CE - Bassa Tensione | U1 -Misura_BT - Gestione utenza CAPEX - BT | Prov. BZ | SMART MISURATORE 2G |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 1152157 | 2915312 | 2975155 | -59843
EDYNA-331 | GDM CE - Bassa Tensione | U1 -Misura_BT - Gestione utenza CAPEX - BT | Prov. BZ | SMART MISURATORE 2G |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 2499321 | 4750225 | 4628904 | 121321
EDYNA-332 | GDM CE - Media Tensione | U1 -Misura_MT - Gestione utenza CAPEX - MT | Prov. BZ | GRUPPI DI MISURA MT - AT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 55843 | 204843 | 236000 | -31157
EDYNA-333 | GDM CE - Media Tensione | U1 -Misura_MT - Gestione utenza CAPEX - MT | Prov. BZ | GRUPPI DI MISURA MT - AT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 57669 | 276929 | 289260 | -12331
EDYNA-334 | GDM CE - Media Tensione | U1 -Misura_MT - Gestione utenza CAPEX - MT | Prov. BZ | GRUPPI DI MISURA MT - AT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 84650 | 184290 | 191640 | -7350
EDYNA-345 | U9 MT - ALLACCIAMENTI CLIENTI DI MEDIA TENSIONE - ZONA SUD | U9 - All./aum.pot. lavori rete MT/MP | Prov. BZ | RETE MT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 214541 | 1449341 | 1434800 | 14541
EDYNA-346 | U9 MT - ALLACCIAMENTI CLIENTI DI MEDIA TENSIONE - ZONA OVEST | U9 - All./aum.pot. lavori rete MT/MP | Prov. BZ | RETE MT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 227640 | 406640 | 439000 | -32360
EDYNA-347 | U9 MT - ALLACCIAMENTI CLIENTI DI MEDIA TENSIONE - ZONA EST | U9 - All./aum.pot. lavori rete MT/MP | Prov. BZ | RETE MT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 320299 | 1379189 | 1358890 | 20299
EDYNA-348 | UP MT - AUTOPRODUTTORI MT - ZONA SUD | UP_MT - Connessioni di produttori | Prov. BZ | RETE MT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 23609 | 105959 | 122350 | -16391
EDYNA-349 | UP MT - AUTOPRODUTTORI MT - ZONA OVEST | UP_MT - Connessioni di produttori | Prov. BZ | RETE MT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 51740 | 420180 | 453440 | -33260
EDYNA-350 | UP MT - AUTOPRODUTTORI MT - ZONA EST | UP_MT - Connessioni di produttori | Prov. BZ | RETE MT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 83643 | 278443 | 214800 | 63643
EDYNA-351 | UP BT - AUTOPRODUTTORI BT - ZONA OVEST | UP_BT - Connessioni di produttori | Prov. BZ | RETE BT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 286913 | 351633 | 389720 | -38087
EDYNA-352 | UP BT - AUTOPRODUTTORI BT - ZONA EST | UP_BT - Connessioni di produttori | Prov. BZ | RETE BT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 262057 | 1120947 | 1078890 | 42057
EDYNA-353 | UP BT - AUTOPRODUTTORI BT - ZONA CENTRO | UP_BT - Connessioni di produttori | Prov. BZ | RETE BT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 186118 | 211988 | 145870 | 66118
EDYNA-354 | AUTOMAZIONE E TELECOMMANDI - Cabine secondarie - Zona Sud | QS_T - Miglioramento Qualità - Teletrasm. | Prov. BZ | TELETRASMISSIONE |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 74633 | 337713 | 323080 | 14633
EDYNA-355 | AUTOMAZIONE E TELECOMMANDI - Cabine secondarie - Zona Ovest | QS_T - Miglioramento Qualità - Teletrasm. | Prov. BZ | TELETRASMISSIONE |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 30090 | 154630 | 193940 | -39310
EDYNA-356 | AUTOMAZIONE E TELECOMMANDI - Cabine secondarie - Zona Centro | QS_T - Miglioramento Qualità - Teletrasm. | Prov. BZ | TELETRASMISSIONE |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 60211 | 309281 | 357913 | -48632
EDYNA-357 | Ricostruzione impianti danneggiati Rete MT - Zona Sud | S1_MT - Ricostruzione impianti danneggiati - MT | Prov. BZ | RETE MT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 219035 | 648295 | 559260 | 89035
EDYNA-358 | Ricostruzione impianti danneggiati Rete BT - Zona Sud | S1_BT - Ricostruzione impianti danneggiati - BT | Prov. BZ | RETE BT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 171433 | 345813 | 314380 | 31433
EDYNA-376 | U4 MT - Allacciamento utenti - Zona Sud | U4_MT - All./aum.pot. lavori rete MT/MP | Prov. BZ | RETE MT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 149991 | 1758881 | 2001806 | -242925
EDYNA-379 | U4 MT - Allacciamento utenti - Zona Ovest | U4_MT - All./aum.pot. lavori rete MT/MP | Prov. BZ | RETE MT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 85490 | 1787022 | 1801532 | -14510
EDYNA-383 | LMT Santa Christina Collegamento 240Cu CP Laion - CS Oltretorrente | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | St.Christina in Gröden / Santa Cristina Valgardena | RETE MT |  |  | 2023 | Completato |  | da programma |  | 519340 | 519340 | 487000 | 32340
EDYNA-387 | Linea MT S.S.Sarntal - Interramento tra Valpignon e Valas | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Jenesien / San Genesio Atesino | RETE MT | 2020 | 2024 | 2027 | In progetto |  |  |  | 746 | 385246 | 387500 | -2254
EDYNA-390 | LMT CP Laion - CS La Sia - CS Cuca | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | St. Ulrich in Gröden / Ortisei | RETE MT |  |  | 2022 | Completato |  | da programma |  | 21214 | 21214 | 54000 | -32786
EDYNA-391 | Lavori per cessione rete Dobbiaco | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Toblach / Dobbiaco | RETE MT | 2020 | 2025 | 2026 | Cancellato |  |  |  | 0 | 100000 | 100000 | 0
EDYNA-392 | costruzione nuova linea MT da Salonetto a Funivia Meltina ed elminiazione linea aerea 3 kV obsoleta | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Mölten / Meltina | RETE MT | 2020 | 2027 | 2027 | In autorizzazione |  | da programma |  | 0 | 0 | 0 | 0
EDYNA-393 | Erneuerung Freileitung Naiftal 2. Teilstueck (Abschnitt GSTEIER - PIVIGNA) | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Meran / Merano | RETE MT | 2020 | 2027 | 2027 | In progetto |  |  |  | 29468 | 243500 | 244032 | -532
EDYNA-397 | elettrificazione Alta Valle (Martello) Biathlon - Enzian | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Martell / Martello | RETE MT |  |  | 2022 | Completato |  | da programma |  | 1731 | 1731 | 1731 | 0
EDYNA-398 | interramento linea aerea MT tra VORLAND e RAFFL (Scena-Verdings) | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Schenna / Scena | RETE MT |  |  | 2019 | Completato |  | da programma |  | 2956 | 2956 | 2956 | 0
EDYNA-400 | SE OSPEDALE BZ NUOVA - LG00XXXXXXX - 66 : Entra/Esci cavo 66kV & Impianto consegna AT | U9 - All./aum.pot. lavori rete MT/MP | Bozen / Bolzano | RETE AT |  |  | 2022 | Completato |  | da programma |  | 2536588 | 2536588 | 3203000 | -666412
EDYNA-416 | Linea MT CP Corvara - Preciablum | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Corvara/Kurfar / Corvara in Badia | RETE MT | 2020 | 2024 | 2025 | In autorizzazione |  | da programma |  | 10125 | 753725 | 753600 | 125
EDYNA-417 | Allacciamento per stazioni di ricarica - Zona Centro | U3 - All./aum.pot. colonnine ricarica | Prov. BZ | RETE BT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 12848 | 272408 | 359560 | -87152
EDYNA-418 | Allacciamento per stazioni di ricarica - Zona Est | U3 - All./aum.pot. colonnine ricarica | Prov. BZ | RETE BT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 25744 | 187344 | 201600 | -14256
EDYNA-419 | Allacciamento per stazioni di ricarica - Zona Ovest | U3 - All./aum.pot. colonnine ricarica | Prov. BZ | RETE BT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 77726 | 347056 | 359330 | -12274
EDYNA-420 | Allacciamento per stazioni di ricarica - Zona Sud | U3 - All./aum.pot. colonnine ricarica | Prov. BZ | RETE BT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 60326 | 1007316 | 1106990 | -99674
EDYNA-422 | CA AT - Adeguamento al carico in AT | CA_AT - Adeguamento rete al carico - AT | Prov. BZ | RETE AT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 173820 | 336380 | 337560 | -1180
EDYNA-423 | U1 - Misura AT - gestione utenza allacciamenti | U1 -Misura_AT - Gestione utenza CAPEX - AT | Prov. BZ | GRUPPI DI MISURA MT - AT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 2444 | 10014 | 10570 | -556
EDYNA-424 | IS_T_Adeguamento normativa Teletrasmissioni Zona Sud | IS_T - Adeguamento normativa ambientale tecnica-Teletrasm | Prov. BZ | TELETRASMISSIONE |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 0 | 2000 | 2500 | -500
EDYNA-425 | S0_T_Spostamento con incremento patrimoniale Zona Centro | S0_T - Spostamento con incremento patrimoniale-Teletrasm | Prov. BZ | TELETRASMISSIONE |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 5600 | 9600 | 14000 | -4400
EDYNA-427 | S0_T_Spostamento con incremento patrimoniale Zona Sud | S0_T - Spostamento con incremento patrimoniale-Teletrasm | Prov. BZ | TELETRASMISSIONE |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 0 | 12930 | 14930 | -2000
EDYNA-428 | S0_T_Spostamento con incremento patrimoniale Zona Est | S0_T - Spostamento con incremento patrimoniale-Teletrasm | Prov. BZ | TELETRASMISSIONE |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 2826 | 12776 | 19950 | -7174
EDYNA-433 | Potenziamento rete MT Bolzano Centro per nuove richieste di allacciamenti | CA_MT - Adeguamento rete al carico - MT | Bozen / Bolzano | RETE MT | 2020 | 2020 | 2024 | In realizzazione |  |  |  | 26342 | 184342 | 180000 | 4342
EDYNA-434 | trasferirmento cabine dalla rete 10kV EX-HYDROS sulla rete 20kV di Laces | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Latsch / Laces | RETE MT |  |  | 2023 | Completato |  | da programma |  | 34959 | 34959 | 20200 | 14759
EDYNA-435 | collegamento interrato Avelengo - Verano | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Vöran / Verano | RETE MT | 2020 | 2024 | 2025 | In realizzazione |  |  |  | 17910 | 148910 | 147500 | 1410
EDYNA-437 | sostituzione cavo 6kV LANA - MONTE S.VIGILIO | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Lana / Lana | RETE MT |  |  | 2023 | Completato |  | da programma |  | 213820 | 213820 | 224055 | -10235
EDYNA-440 | MM Terlano sub NEW PIRM | QS_AT - Miglioramento Qualità -AT | Terlan / Terlano | RETE AT |  |  | 2023 | Completato |  | da programma |  | 168493 | 168493 | 205000 | -36507
EDYNA-445 | CP Val dAdige PIRM | QS_AT - Miglioramento Qualità -AT | Nals / Nalles | RETE AT | 2020 | 2020 | 2025 | In realizzazione |  |  |  | 182585 | 762585 | 732000 | 30585
EDYNA-447 | CP Laion-Nuovo Stallo AT Linea CP Corvara-CP Laion -potenziamento sezione MT e impianto compensazione | QS_AT - Miglioramento Qualità -AT | Lajen / Laion | RETE AT | 2021 | 2023 | 2027 | In realizzazione |  |  |  | 401408 | 3299408 | 3152000 | 147408
EDYNA-452 | LMT AE Funes potenziamento e interramento linea dorsale | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Villnöss / Funes | RETE MT |  |  | 2023 | Completato |  | da programma |  | 258282 | 258282 | 215600 | 42682
EDYNA-454 | FEEDER Rio Pusteria - Vandoies - Dolomites Milk | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Vintl / Vandoies | RETE MT | 2020 | 2024 | 2025 | In autorizzazione |  | da programma |  | 7067 | 819267 | 822200 | -2933
EDYNA-470 | MT BRONZOLO - Cabina Zugbahnhof | IS_MT - Adeguamento normativa ambientale tecnica - MT | Branzoll / Bronzolo | RETE MT | 2020 | 2024 | 2024 | In autorizzazione |  | da programma |  | 1457 | 58957 | 58000 | 957
EDYNA-472 | MT ISARCO - Interramento da Campodazzo fino Fie | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Völs am Schlern / Fiè allo Sciliar | RETE MT | 2020 | 2026 | 2026 | In progetto |  |  |  | 2883 | 330383 | 329000 | 1383
EDYNA-474 | adeguamento tecnologico rete bt | TA_BT - Adeguamento tecnologico - BT | Prov. BZ | RETE BT |  |  |  | Completato |  |  |  | 1555 | 1555 | 14000 | -12445
EDYNA-481 | adeguamento tecnologico rete bt | TA_BT - Adeguamento tecnologico - BT | Prov. BZ | RETE BT |  |  |  | Completato |  |  |  | 38708 | 38708 | 10000 | 28708
EDYNA-487 | potenziamento rete MT/bt a Colsano | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Kastelbell-Tschars / Castelbello-Ciardes | RETE MT | 2020 | 2024 | 2024 | In realizzazione |  |  |  | 1148 | 41148 | 42000 | -852
EDYNA-490 | ricostruzione linee bt in Val Venosta (geografica) | S1_BT - Ricostruzione impianti danneggiati - BT | Naturns / Naturno | RETE BT |  |  | 2023 | Completato |  | da programma |  | 141 | 141 | 141 | 0
EDYNA-492 | CP Glorenza Adeguamento impianto Protezione e Telepilotaggio 132kV secondo prescrizioni TERNA | QS_AT - Miglioramento Qualità -AT | Glurns / Glorenza | RETE AT | 2023 | 2023 | 2025 | In realizzazione |  |  |  | 35079 | 443079 | 485000 | -41921
EDYNA-493 | Interramento AT Zona Industriale Think Tank Sud | QS_AT - Miglioramento Qualità -AT | Bozen / Bolzano | RETE AT |  |  | 2024 | Completato |  | da programma |  | 1801553 | 1801553 | 1509000 | 292553
EDYNA-495 | LMT RENON interramento LA Saubach | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Barbian / Barbiano | RETE MT |  |  | 2023 | Completato |  | da programma |  | 148605 | 148605 | 116853 | 31752
EDYNA-496 | LMT Barbiano interramento DILLER ZILDERER | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Villanders / Villandro | RETE MT |  |  | 2023 | Completato |  | da programma |  | 187048 | 187048 | 174319 | 12729
EDYNA-497 | LMT LAPPAGO interramento LA Lappago di Sotto | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Mühlwald / Selva dei Molini | RETE MT |  |  | 2023 | Completato |  | da programma |  | 181582 | 181582 | 108000 | 73582
EDYNA-500 | MT CORNEDO - Interramento tra S.Vito, Monte Larice e Kaser | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Karneid / Cornedo all'Isarco | RETE MT | 2020 | 2023 | 2026 | In realizzazione |  |  |  | 387673 | 757673 | 824000 | -66327
EDYNA-503 | MT COLLEPIETRA - Interramento da CS Furn a CS Gemeinde Tiers | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Karneid / Cornedo all'Isarco | RETE MT |  |  | 2023 | Completato |  | da programma |  | 158733 | 158733 | 165000 | -6267
EDYNA-505 | potenziamento rete MT/bt Hinterdorf - Avelengo | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Hafling / Avelengo | RETE MT |  |  | 2023 | Completato |  | da programma |  | 43809 | 43809 | 42000 | 1809
EDYNA-506 | chiusura annello Schwemmalm | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Ulten / Ultimo | RETE MT |  |  | 2021 | Completato |  | da programma |  | 44442 | 44442 | 40000 | 4442
EDYNA-507 | potenziamento rete MT Val Senales | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Schnals / Senales | RETE MT | 2021 | 2022 | 2024 | In realizzazione |  | da programma |  | 2428733 | 3428733 | 3880000 | -451267
EDYNA-508 | ACQUISTO ASSET RETE DISTRIBUZIONE GANTERER E ADEGUAMENTO ALLE SPECIFICHE EDYNA | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Franzensfeste / Fortezza | RETE MT | 2023 | 2024 | 2026 | In autorizzazione |  | in ritardo | autorizzazioni DSO sotteso | 0 | 200000 | 450000 | -250000
EDYNA-510 | SM Ospedale - PIR | QS_AT - Miglioramento Qualità -AT | Bozen / Bolzano | RETE AT | 2023 |  | 2023 | Completato |  | da programma |  | 10040 | 10040 | 10000 | 40
EDYNA-512 | SM Scena - PIR | QS_AT - Miglioramento Qualità -AT | Schenna / Scena | RETE AT | 2022 | 2024 | 2025 | In realizzazione |  |  |  | 27767 | 549767 | 553000 | -3233
EDYNA-519 | MM Teatro Merano - PIR | QS_AT - Miglioramento Qualità -AT | Meran / Merano | RETE AT | 2022 | 2024 | 2026 | In realizzazione |  |  |  | 46021 | 1030021 | 1012000 | 18021
EDYNA-521 | SE P.te Resia - Progetto Integrazione Rete _ PIR | QS_AT - Miglioramento Qualità -AT | Bozen / Bolzano | RETE AT | 2021 | 2022 | 2031 | In realizzazione |  |  |  | 457839 | 3910839 | 3909000 | 1839
EDYNA-522 | SM Cardano - PIR | QS_AT - Miglioramento Qualità -AT | Karneid / Cornedo all'Isarco | RETE AT | 2022 | 2023 | 2025 | In realizzazione |  |  |  | 193699 | 775699 | 890000 | -114301
EDYNA-524 | SM Loreto - PIR | QS_AT - Miglioramento Qualità -AT | Bozen / Bolzano | RETE AT | 2021 | 2023 | 2024 | In realizzazione |  |  |  | 157214 | 461214 | 448000 | 13214
EDYNA-526 | CP Colle - PIR | QS_AT - Miglioramento Qualità -AT | Bozen / Bolzano | RETE AT | 2021 | 2023 | 2025 | In realizzazione |  | da programma |  | 2022318 | 5192318 | 4411000 | 781318
EDYNA-527 | CP P.Marlengo - PIR | QS_AT - Miglioramento Qualità -AT | Meran / Merano | RETE AT | 2022 | 2023 | 2027 | In realizzazione |  |  |  | 201031 | 3734031 | 3675000 | 59031
EDYNA-528 | CP Sassari - PIR | QS_AT - Miglioramento Qualità -AT | Bozen / Bolzano | RETE AT | 2022 | 2023 | 2027 | In realizzazione |  | da programma |  | 1728724 | 4987724 | 4540000 | 447724
EDYNA-529 | CP Senales - PIR | QS_AT - Miglioramento Qualità -AT | Schnals / Senales | RETE AT | 2020 | 2020 | 2028 | In realizzazione |  |  |  | 499289 | 2355289 | 2188000 | 167289
EDYNA-530 | CP Tel - PIR | QS_AT - Miglioramento Qualità -AT | Algund / Lagundo | RETE AT | 2022 | 2023 | 2026 | In realizzazione |  | da programma |  | 1046715 | 3423715 | 3170000 | 253715
EDYNA-531 | CP Tirolo - PIR | QS_AT - Miglioramento Qualità -AT | Tirol / Tirolo | RETE AT | 2022 | 2023 | 2027 | In realizzazione |  |  |  | 332215 | 2784215 | 2727000 | 57215
EDYNA-532 | CP Val di Nova - PIR | QS_AT - Miglioramento Qualità -AT | Meran / Merano | RETE AT | 2022 | 2025 | 2026 | In realizzazione |  |  |  | 20849 | 1793849 | 1792897 | 952
EDYNA-533 | CP Vernago - PIR | QS_AT - Miglioramento Qualità -AT | Schnals / Senales | RETE AT |  |  | 2023 | Completato |  | da programma |  | 952972 | 952972 | 1006000 | -53028
EDYNA-535 | MM Agruzzo - PIR | QS_AT - Miglioramento Qualità -AT | Bozen / Bolzano | RETE AT | 2020 |  | 2024 | Completato |  | da programma |  | 0 | 20000 | 20000 | 0
EDYNA-536 | MM Bernina - PIR | QS_AT - Miglioramento Qualità -AT | Meran / Merano | RETE AT | 2020 |  |  | Cancellato |  |  |  | 0 | 0 | 20000 | -20000
EDYNA-537 | MM Cadorna - PIR | QS_AT - Miglioramento Qualità -AT | Meran / Merano | RETE AT | 2022 | 2024 | 2026 | In realizzazione |  |  |  | 24602 | 769602 | 762000 | 7602
EDYNA-539 | MM Dodiciville - PIR | QS_AT - Miglioramento Qualità -AT | Bozen / Bolzano | RETE AT | 2022 | 2024 | 2025 | In realizzazione |  |  |  | 14918 | 741918 | 730000 | 11918
EDYNA-542 | MM Museo - PIR | QS_AT - Miglioramento Qualità -AT | Bozen / Bolzano | RETE AT | 2023 |  | 2024 | Completato |  | da programma |  | 257650 | 367650 | 374000 | -6350
EDYNA-548 | Nuova CP BARBIANO | CA_AT - Adeguamento rete al carico - AT | Barbian / Barbiano | RETE AT | 2020 | 2025 | 2028 | In autorizzazione |  | da programma |  | 45712 | 5076712 | 5087000 | -10288
EDYNA-550 | Adeguamenti Quadri misure Bolzano | TA_BT - Adeguamento tecnologico - BT | Bozen / Bolzano | RETE BT | 2021 | 2019 | 2028 | In realizzazione |  |  |  | 47361 | 597361 | 630000 | -32639
EDYNA-552 | V2 - Cambio Tensione 6->16 Naturno | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Naturns / Naturno | RETE MT |  |  | 2023 | Completato |  | da programma |  | 582874 | 582874 | 570000 | 12874
EDYNA-553 | V3 - Cambio Tensione Senales | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Schnals / Senales | RETE MT |  |  | 2023 | Completato |  | da programma |  | 45533 | 45533 | 42000 | 3533
EDYNA-554 | sostituzione vecchio cavo MT TEL-BOLZANO | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Terlan / Terlano | RETE MT | 2020 | 2026 | 2028 | In progetto |  |  |  | 41047 | 4114747 | 4117700 | -2953
EDYNA-561 | CP DOBBIACO - Ampliamento QMT e Sost. TRV | QS_AT - Miglioramento Qualità -AT | Toblach / Dobbiaco | RETE AT | 2020 | 2022 | 2026 | In realizzazione |  | da programma |  | 2632951 | 5276951 | 4894000 | 382951
EDYNA-564 | Sostituzione trasformatori rete 16kV per piano integrazione rete MT Comune di Bolzano | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Bozen / Bolzano | RETE MT | 2020 | 2020 | 2025 | In realizzazione |  |  |  | 943054 | 4099054 | 4056000 | 43054
EDYNA-565 | Sostituzione cavo MT 3x70 SM OSPEDALE REG. - confine Comune Terlano | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Bozen / Bolzano | RETE MT | 2020 | 2025 | 2027 | In realizzazione |  |  |  | 0 | 1066000 | 1068000 | -2000
EDYNA-566 | MT S.S.SARNTAL - Collegamento CS Mezzavia con CS Casetta Moar | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Sarntal / Sarentino | RETE MT | 2020 | 2025 | 2027 | In autorizzazione |  | da programma |  | 598 | 240598 | 240500 | 98
EDYNA-568 | LMT Mules Potenziamento Linea Lotto 2 (Kl?ranlage - Mauls - Maulsertal) | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Freienfeld / Campo di Trens | RETE MT | 2020 | 2024 | 2025 | In realizzazione |  |  |  | 171877 | 542285 | 547408 | -5123
EDYNA-569 | LMT Vandoies Lotto 3 - DUN | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Vintl / Vandoies | RETE MT | 2020 | 2021 | 2024 | In realizzazione |  | da programma |  | 425767 | 539023 | 277085 | 261938
EDYNA-570 | LMT Lappago Interramento Zoesen | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Mühlwald / Selva dei Molini | RETE MT | 2020 | 2023 | 2025 | In realizzazione |  |  |  | 133142 | 274142 | 271110 | 3032
EDYNA-571 | SESTO Nuove linee CP Dobbiaco - Sesto 2x240CU | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Sexten / Sesto | RETE MT | 2021 | 2024 | 2025 | In realizzazione |  |  |  | 28076 | 4925076 | 4927000 | -1924
EDYNA-573 | RIDANNA interramento LMT da Sonnklar a Maiern (SPOSTAMENTO) | S0_MT - Spostamento con incremento patrimoniale - MT | Ratschings / Racines | RETE MT |  |  | 2024 | Completato |  | da programma |  | 179431 | 179431 | 158600 | 20831
EDYNA-577 | ARMADI CONNETTIVITA' | TA_AT - Adeguamento tecnologico - AT | -- | RETE AT |  |  | 2023 | Completato |  | da programma |  | 15717 | 15717 | 15717 | 0
EDYNA-585 | Interramento LMT Longega nei comuni di San Lorenzo e Marebbe | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | St. Lorenzen / San Lorenzo di Sebato | RETE MT | 2020 | 2020 | 2025 | In realizzazione |  |  |  | 684658 | 1079658 | 1063175 | 16483
EDYNA-586 | Rinnovo apparecchiature AT | QS_AT - Miglioramento Qualità -AT | -- | RETE AT |  |  |  | Completato |  | da programma |  | 692224 | 692224 | 733000 | -40776
EDYNA-587 | spostamento cabina CIARDES | S0_MT - Spostamento con incremento patrimoniale - MT | Kastelbell-Tschars / Castelbello-Ciardes | RETE MT | 2020 | 2026 | 2026 | In progetto |  |  |  | 0 | 235000 | 235000 | 0
EDYNA-588 | Sostituzione apparecchi di protezione Impianti Primari | QS_AT - Miglioramento Qualità -AT | -- | RETE AT |  |  | 2023 | Completato |  | da programma |  | 28981 | 28981 | 20925 | 8056
EDYNA-590 | Interventi per miglioramento resilienza linea LG1060318- COSTA COLLE tratto Zona Centro | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Bozen / Bolzano | RETE MT | 2020 | 2024 | 2024 | Completato |  | da programma |  | 33227 | 73227 | 97000 | -23773
EDYNA-591 | collegamento linea 12001 N. Ponente a linea 60318 Costa Colle | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Leifers / Laives | RETE MT | 2020 | 2023 | 2026 | In realizzazione |  |  |  | 39374 | 235374 | 230000 | 5374
EDYNA-598 | MT EGNA: Pinzon - Glen - Gschnon | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Montan / Montagna | RETE MT | 2020 | 2026 | 2029 | In autorizzazione |  | da programma |  | 97762 | 367762 | 344000 | 23762
EDYNA-599 | MT MELTINA: Montoppio - Cologna | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Jenesien / San Genesio Atesino | RETE MT | 2020 | 2024 | 2026 | In realizzazione |  |  |  | 40512 | 340512 | 300500 | 40012
EDYNA-600 | MT VIA MULINO: Interramento derivazione PTP Rottensteiner e Migler | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Ritten / Renon | RETE MT | 2020 |  | 2024 | Completato |  | da programma |  | 31430 | 91430 | 150000 | -58570
EDYNA-601 | MT KLOBENSTEIN: Rinnovo CS Soggiorno ANA e collegamento Signato | IS_MT - Adeguamento normativa ambientale tecnica - MT | Ritten / Renon | RETE MT |  |  | 2023 | Completato |  | da programma |  | 192966 | 192966 | 193000 | -34
EDYNA-602 | MT RIVELLONE - Interramento tra Ebnicher e Pozzo DPT | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Ritten / Renon | RETE MT | 2020 |  | 2024 | Completato |  | da programma |  | 330491 | 535491 | 415000 | 120491
EDYNA-603 | MT STRAMENTIZZO - Cauria | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Salurn / Salorno | RETE MT | 2020 | 2025 | 2027 | In autorizzazione |  | da programma |  | 951 | 385951 | 386000 | -49
EDYNA-607 | LMT LA Villa Elycord derivazione Furnaccia | S1_MT - Ricostruzione impianti danneggiati - MT | Wengen / La Valle | RETE MT |  |  | 2024 | Completato |  | da programma |  | 92198 | 92198 | 38000 | 54198
EDYNA-609 | LMT Sciliar Eycord Ponte Gardena Lieg | S1_MT - Ricostruzione impianti danneggiati - MT | Waidbruck / Ponte Gardena | RETE MT |  |  | 2024 | Completato |  | da programma |  | 76101 | 76101 | 38000 | 38101
EDYNA-610 | LMT Sesto interramento Val Fiscalina | S1_MT - Ricostruzione impianti danneggiati - MT | Sexten / Sesto | RETE MT | 2020 | 2023 | 2024 | In realizzazione |  |  |  | 83094 | 131294 | 151200 | -19906
EDYNA-611 | LMT Badia Interramento San Vigilio Furcia | S1_MT - Ricostruzione impianti danneggiati - MT | Enneberg / Marebbe | RETE MT | 2020 | 2024 | 2025 | In autorizzazione |  | da programma |  | 17431 | 276431 | 279000 | -2569
EDYNA-613 | LMT alta Pusteria Interrammento Salla | S1_MT - Ricostruzione impianti danneggiati - MT | Olang / Valdaora | RETE MT |  |  | 2024 | Completato |  | da programma |  | 355871 | 355871 | 255637 | 100234
EDYNA-616 | LMT Selva LMT PlanDeGralba interramento | S1_MT - Ricostruzione impianti danneggiati - MT | Wolkenstein in Gröden / Selva di Val Gardena | RETE MT | 2020 | 2024 | 2025 | In autorizzazione |  | da programma |  | 28799 | 392589 | 513790 | -121201
EDYNA-617 | LMT Badia interramento Valdaora Furcia | S1_MT - Ricostruzione impianti danneggiati - MT | Olang / Valdaora | RETE MT | 2020 | 2025 | 2026 | In progetto |  |  |  | 0 | 383000 | 385000 | -2000
EDYNA-618 | MT Dobbiaco sistemazione LMT Baranci e Carbonin | S1_MT - Ricostruzione impianti danneggiati - MT | Toblach / Dobbiaco | RETE MT | 2021 |  | 2022 | Completato |  | da programma |  | 8112 | 8112 | 124112 | -116000
EDYNA-620 | MT Oltretorrente potenziamento collegamento Oltretorrente La Selva | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | St.Christina in Gröden / Santa Cristina Valgardena | RETE MT | 2020 | 2025 | 2027 | In progetto |  |  |  | 9948 | 431948 | 422000 | 9948
EDYNA-623 | linea interrata Fontana Bianca 2 | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Ulten / Ultimo | RETE MT | 2023 | 2024 | 2024 | In realizzazione |  |  |  | 0 | 200000 | 200000 | 0
EDYNA-624 | Nuova CP Eggen | QS_AT - Miglioramento Qualità -AT | Deutschnofen / Nova Ponente | RETE AT | 2022 | 2027 | 2029 | In autorizzazione |  | da programma |  | 9728 | 4454728 | 4486000 | -31272
EDYNA-627 | Modifica rete MT Via Sarentino ed eliminazione LA Sand | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Bozen / Bolzano | RETE MT | 2021 | 2024 | 2025 | In realizzazione |  |  |  | 0 | 290000 | 300000 | -10000
EDYNA-628 | MT AUNA: Interramento tra CS Loacker SPA e CS Drei System | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Ritten / Renon | RETE MT | 2021 | 2022 | 2027 | In realizzazione |  |  |  | 136612 | 311612 | 305000 | 6612
EDYNA-629 | WINKLER - MT PILAT - CP Laion fino Alpe di Siusi | CA_MT - Adeguamento rete al carico - MT | Kastelruth / Castelrotto | RETE MT | 2020 | 2021 | 2024 | In realizzazione |  |  |  | 19351 | 39351 | 215000 | -175649
EDYNA-630 | MT INSEL: Nuova linea MT da CP Ora fino Z.I. Obere Insel | CA_MT - Adeguamento rete al carico - MT | Neumarkt / Egna | RETE MT | 2021 | 2026 | 2029 | In autorizzazione |  | da programma |  | 1297 | 1951297 | 1952000 | -703
EDYNA-631 | COSTRUZIONE NUOVA LINEA AT VAL D'EGA | CA_AT - Adeguamento rete al carico - AT | Deutschnofen / Nova Ponente | RETE AT | 2020 | 2026 | 2031 | In realizzazione |  |  |  | 539438 | 8801718 | 8891280 | -89562
EDYNA-634 | LMT VALLES POTENZIAMENTO CP RIO-MARANZA | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Mühlbach / Rio di Pusteria | RETE MT | 2021 | 2025 | 2025 | In progetto |  |  |  | 74061 | 252061 | 261805 | -9744
EDYNA-637 | NUOVA CP S.ANTONIO 220kV | QS_AT - Miglioramento Qualità -AT | Bozen / Bolzano | RETE AT | 2023 | 2030 | 2032 | In autorizzazione |  | da programma |  | 536 | 5536 | 6000 | -464
EDYNA-638 | Interramento linea MT Val di Fosse | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Schnals / Senales | RETE MT |  |  | 2023 | Completato |  | da programma |  | 26332 | 26332 | 30000 | -3668
EDYNA-639 | CAMBIO TENSIONE 16->20kV Lana-Tesimo-Nalles | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Lana / Lana | RETE MT | 2021 | 2022 | 2025 | In realizzazione |  | posticipato | budget | 912972 | 912972 | 1174512 | -261540
EDYNA-640 | Potenziamento rete MT Via Rencio, Bolzano | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Bozen / Bolzano | RETE MT | 2021 | 2023 | 2026 | In realizzazione |  |  |  | 89888 | 175888 | 260000 | -84112
EDYNA-641 | Rifacimento impianti CS EX ENEL Zona Industriale Bolzano | IS_MT - Adeguamento normativa ambientale tecnica - MT | Bozen / Bolzano | RETE MT | 2021 |  | 2024 | Completato |  | da programma |  | 41350 | 79350 | 83000 | -3650
EDYNA-642 | JEKON: Interramento rete MT e BT San Genesio | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Jenesien / San Genesio Atesino | RETE MT | 2021 | 2023 | 2026 | In realizzazione |  |  |  | 745390 | 1060390 | 1100000 | -39610
EDYNA-653 | interramento MT Pompe Alborelo - Diga - Oberstaudach | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Sankt Pankraz / San Pancrazio | RETE MT |  |  | 2021 | Completato |  | da programma |  | 2983 | 2983 | 2156 | 827
EDYNA-655 | interramento linea MT tra Bodenacker e Kofelacker | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Ulten / Ultimo | RETE MT |  |  | 2021 | Completato |  | da programma |  | 2156 | 2156 | 2156 | 0
EDYNA-656 | interramento linea MT tra JOCHMAIR e RIO TOVO e sostituzione conduttori nudi con cavo elicord fino a Fontana Bianca | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Ulten / Ultimo | RETE MT |  |  | 2023 | Completato |  | da programma |  | 148330 | 148330 | 330000 | -181670
EDYNA-657 | interramento parte di linea MT tra sez.KLAUSNER e CE LANA | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Lana / Lana | RETE MT | 2021 | 2024 | 2025 | In progetto |  |  |  | 0 | 142772 | 152772 | -10000
EDYNA-658 | sostituzione conduttori nudi con elicord presso INNERGRABEN | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Ulten / Ultimo | RETE MT |  |  | 2023 | Completato |  | da programma |  | 32170 | 32170 | 24230 | 7940
EDYNA-659 | posa elicord sulla derivazione FAGGI e MASO ARGENTO | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Sankt Pankraz / San Pancrazio | RETE MT |  |  | 2023 | Completato |  | da programma |  | 96425 | 96425 | 45000 | 51425
EDYNA-660 | posa elicord sulla derivazione LEIT-MITTERHOFER-OBERHAUSER | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Ulten / Ultimo | RETE MT |  |  | 2023 | Completato |  | da programma |  | 92621 | 92621 | 92621 | 0
EDYNA-661 | posa elicord derivazione SCHWEIG | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Sankt Pankraz / San Pancrazio | RETE MT |  |  | 2024 | Completato |  | da programma |  | 41698 | 41698 | 40000 | 1698
EDYNA-662 | posa elicord a S.Geltrude | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Ulten / Ultimo | RETE MT | 2021 |  | 2024 | Completato |  | da programma |  | 0 | 90000 | 100000 | -10000
EDYNA-663 | posa elicord sulla derivazione Rio Chiesa/Kirchberg | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Sankt Pankraz / San Pancrazio | RETE MT |  |  | 2023 | Completato |  | da programma |  | 208604 | 208604 | 213000 | -4396
EDYNA-664 | posa elicord o cavo interrato MT deriv. Unterdurach da AE WENIN | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Ulten / Ultimo | RETE MT |  |  | 2023 | Completato |  | da programma |  | 37538 | 37538 | 34000 | 3538
EDYNA-665 | ristrutturazione rete MT bt S.Maurizio - Schwienberg - Hofer | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Ulten / Ultimo | RETE MT | 2021 | 2021 | 2024 | In realizzazione |  |  |  | 130826 | 389476 | 308650 | 80826
EDYNA-700 | S0_T_Spostamento con incremento patrimoniale Zona Ovest | S0_T - Spostamento con incremento patrimoniale-Teletrasm | Prov. BZ | TELETRASMISSIONE |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 2988 | 14898 | 15410 | -512
EDYNA-701 | Adeguamento Tecnologico TA_T | TA_T - Adeguamento tecnologico - Teletrasmissione | Prov. BZ | TELETRASMISSIONE |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 13431 | 25721 | 23290 | 2431
EDYNA-702 | Adeguamento Tecnologico TA_T | TA_T - Adeguamento tecnologico - Teletrasmissione | Prov. BZ | TELETRASMISSIONE |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 77866 | 119776 | 101910 | 17866
EDYNA-703 | Adeguamento Tecnologico TA_T | TA_T - Adeguamento tecnologico - Teletrasmissione | Prov. BZ | TELETRASMISSIONE |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 27678 | 108708 | 139030 | -30322
EDYNA-704 | Adeguamento Tecnologico TA_T | TA_T - Adeguamento tecnologico - Teletrasmissione | Prov. BZ | TELETRASMISSIONE |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 10688 | 27458 | 33770 | -6312
EDYNA-705 | Adeguamento Tecnologico TA_M | TA_M - Adeguamento tecnologico - Misura | Prov. BZ | TELETRASMISSIONE |  |  |  | Completato |  |  |  | 36358 | 36358 | 30000 | 6358
EDYNA-706 | Adeguamento Tecnologico TA_M | TA_M - Adeguamento tecnologico - Misura | Prov. BZ | TELETRASMISSIONE |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 85624 | 155484 | 139860 | 15624
EDYNA-707 | Adeguamento Tecnologico TA_M | TA_M - Adeguamento tecnologico - Misura | Prov. BZ | TELETRASMISSIONE |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 91567 | 217307 | 225740 | -8433
EDYNA-708 | Adeguamento Tecnologico TA_M | TA_M - Adeguamento tecnologico - Misura | Prov. BZ | TELETRASMISSIONE |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 66069 | 229219 | 243150 | -13931
EDYNA-709 | Ripristino defininitivo LBT Zona Est | S1_BT - Ricostruzione impianti danneggiati - BT | -- | RETE BT |  |  | 2023 | Completato |  | da programma |  | 41440 | 41440 | 41440 | 0
EDYNA-710 | Interramento LMT Casateia a Racines Lotto 1 Stange - Bichl ; Lotto 2 Bichl Flading | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Ratschings / Racines | RETE MT |  |  | 2024 | Completato |  | da programma |  | 734828 | 754828 | 641470 | 113358
EDYNA-711 | LMT Val di Vizze interramento derivazione Schnagge | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Pfitsch / Val di Vizze | RETE MT | 2021 | 2024 | 2024 | In realizzazione |  |  |  | 241 | 98482 | 101241 | -2759
EDYNA-713 | LMT Albions interramento loc.Untrum - Zona Artigianale Velturno | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Feldthurns / Velturno | RETE MT |  |  | 2022 | Completato |  | da programma |  | 87705 | 87705 | 126000 | -38295
EDYNA-714 | LMT Gigglberg interramento Vetter - Kreith | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Brenner / Brennero | RETE MT | 2021 | 2024 | 2024 | Completato |  | da programma |  | 43231 | 318231 | 285000 | 33231
EDYNA-715 | Rifacimento impianti CS Zona Industriale Laives | IS_MT - Adeguamento normativa ambientale tecnica - MT | Leifers / Laives | RETE MT | 2021 | 2021 | 2024 | In realizzazione |  |  |  | 39241 | 52241 | 41199 | 11042
EDYNA-716 | MT CASTELROTTO: Derivazione PTP Prantner - PTP Loecher | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Kastelruth / Castelrotto | RETE MT | 2021 | 2023 | 2025 | In realizzazione |  |  |  | 91949 | 621949 | 685000 | -63051
EDYNA-717 | allacciamento rifugio Nino Corsi | U4_MT - All./aum.pot. lavori rete MT/MP | Martell / Martello | RETE MT |  |  | 2022 | Completato |  | da programma |  | 28321 | 28321 | 80784 | -52463
EDYNA-718 | Nuova CP Sesto | QS_AT - Miglioramento Qualità -AT | Sexten / Sesto | RETE AT | 2021 | 2025 | 2028 | In progetto |  |  |  | 65081 | 5429081 | 5434300 | -5219
EDYNA-723 | RICHIESTA SPOSTAMENTO UTENZA | S0_AT - Spostamento con incremento patrimoniale - AT | Prov. BZ | RETE AT |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 138048 | 388048 | 423000 | -34952
EDYNA-724 | CP Appiano - PIR | QS_AT - Miglioramento Qualità -AT | Eppan a.d. Weins. / Appiano sulla Strada del Vino | RETE AT | 2022 | 2023 | 2027 | In realizzazione |  |  |  | 319826 | 1106826 | 1138000 | -31174
EDYNA-732 | MT S.LUGANO: Derivazione Lerch | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Aldein / Aldino | RETE MT | 2022 | 2025 | 2026 | In progetto |  |  |  | 0 | 225000 | 225500 | -500
EDYNA-733 | MT S.LUGANO: Rinnovo CS Chiesa, CS Grube e derivazione PTP Zirmer | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Aldein / Aldino | RETE MT | 2022 | 2024 | 2027 | In progetto |  |  |  | 769 | 110769 | 111000 | -231
EDYNA-736 | nuova rete MT Tunnel Castelbello | U9 - All./aum.pot. lavori rete MT/MP | Kastelbell-Tschars / Castelbello-Ciardes | RETE MT | 2021 | 2025 | 2026 | In progetto |  | in ritardo | fallimento impresa | 0 | 206789 | 206989 | -200
EDYNA-737 | potenziamento linea aerea MT Fratta-Pivigna | CA_MT - Adeguamento rete al carico - MT | Hafling / Avelengo | RETE MT | 2021 | 2024 | 2025 | In progetto |  |  |  | 20000 | 139700 | 139700 | 0
EDYNA-738 | ristrutturazione rete MT impianti sciistici MERANO2000 | S0_MT - Spostamento con incremento patrimoniale - MT | Hafling / Avelengo | RETE MT | 2022 | 2022 | 2024 | In realizzazione |  |  |  | 92166 | 206166 | 133600 | 72566
EDYNA-740 | LMT Antholz Potenziamento della LMT aerea in previsione dei eventi sportivi | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Rasen-Antholz / Rasun Anterselva | RETE MT | 2022 | 2023 | 2025 | In realizzazione |  |  |  | 301903 | 496903 | 550341 | -53438
EDYNA-741 | MT S.LUGANO: Interramento tra Bernard - Manna - Ponte Aldino | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Montan / Montagna | RETE MT |  |  | 2023 | Completato |  | da programma |  | 399548 | 399548 | 330000 | 69548
EDYNA-742 | MT CALDARO: Collegamento CS Sportzone - CS Rastenbach | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Kaltern a.d.Weins. / Caldaro sulla Strada del Vino | RETE MT | 2022 |  | 2023 | Completato |  | da programma |  | 313936 | 433936 | 290000 | 143936
EDYNA-743 | MT EGNA: Interramento tra CS Muehlen e CS S.Biagio | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Truden / Trodena nel parco naturale | RETE MT | 2022 | 2026 | 2027 | In autorizzazione |  | da programma |  | 1828 | 167828 | 166500 | 1328
EDYNA-744 | MT ISARCO: Sistemazione rete BT PTP Chiusalta e CS Hochklaus | QS_BT - Miglioramento Qualità - BT | Karneid / Cornedo all'Isarco | RETE BT | 2022 | 2024 | 2025 | In autorizzazione |  | da programma |  | 11569 | 216569 | 215000 | 1569
EDYNA-745 | MT RENON: Sistemazione rete BT CS Piramidi | QS_BT - Miglioramento Qualità - BT | Ritten / Renon | RETE BT |  |  | 2023 | Completato |  | da programma |  | 208124 | 208124 | 205000 | 3124
EDYNA-746 | LMT Aurino sotituzione cavo interrato Klamm | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Ahrntal / Valle Aurina | RETE MT |  |  | 2023 | Completato |  | da programma |  | 213300 | 213300 | 302200 | -88900
EDYNA-749 | CP SAN LEONARDO IN PASSIRIA - POSA SECONDO TRASFORMATORE | CA_AT - Adeguamento rete al carico - AT | St.Leonhard in Passeier / San Leonardo in Passiria | RETE AT | 2022 | 2025 | 2025 | In realizzazione |  |  |  | 0 | 763000 | 763000 | 0
EDYNA-750 | MT CORTACCIA: Collegamento tra cabina Waffenhof e Penon | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Kurtatsch a.d.Weins. / Cortaccia Strada del Vino | RETE MT | 2023 | 2029 | 2030 | in programma |  |  |  | 0 | 320000 | 320500 | -500
EDYNA-751 | MT CORTACCIA: Sostituzione PTP Rain 16087 con nuova cabina RAIN | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Kurtatsch a.d.Weins. / Cortaccia Strada del Vino | RETE MT | 2023 | 2025 | 2026 | In progetto |  |  |  | 0 | 1000 | 1500 | -500
EDYNA-752 | MT VALDURNA: Interramento tratto tra CS Serga lato CS Hammler | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Sarntal / Sarentino | RETE MT | 2023 | 2025 | 2025 | In autorizzazione |  | da programma |  | 624 | 65624 | 70000 | -4376
EDYNA-753 | Rinnovamento apparecchiature cabine elettriche Zona Centro | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Bozen / Bolzano | RETE MT | 2023 | 2023 | 2025 | In realizzazione |  |  |  | 279785 | 629785 | 600000 | 29785
EDYNA-754 | CP S.Valburga - ristrutturazione sezione MT e impianto gestione neutro | QS_AT - Miglioramento Qualità -AT | Ulten / Ultimo | RETE AT | 2023 | 2030 | 2031 | in programma |  |  |  | 0 | 207000 | 207000 | 0
EDYNA-755 | MM Museo - realizazzione definitiva dell'accesso impianto | CA_AT - Adeguamento rete al carico - AT | Bozen / Bolzano | RETE AT | 2022 | 2026 | 2026 | In progetto |  |  |  | 229 | 60229 | 65000 | -4771
EDYNA-756 | CAMBIO TENSIONE 16->20kV Val d'Adige - lotto II Siebeneich Eppan II | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Terlan / Terlano | RETE MT | 2023 | 2024 | 2027 | In realizzazione |  |  |  | 17352 | 1507352 | 1506000 | 1352
EDYNA-757 | CAMBIO TENSIONE 16->20kV Vinschgau (Naturno-Tel) | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Naturns / Naturno | RETE MT | 2023 | 2024 | 2026 | In realizzazione |  |  |  | 5811 | 805811 | 810000 | -4189
EDYNA-758 | CAMBIO TENSIONE 16->20kV Algund - Marling - Tscherms | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Marling / Marlengo | RETE MT | 2023 | 2025 | 2027 | In realizzazione |  |  |  | 81520 | 1469520 | 1475000 | -5480
EDYNA-759 | CAMBIO TENSIONE 16->20kV Val di Nova - Tirolo | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Tirol / Tirolo | RETE MT | 2023 | 2025 | 2027 | In realizzazione |  |  |  | 846 | 1353846 | 1363000 | -9154
EDYNA-760 | Allaccio MOSCHWALDALM e MAISER ALM | U4_MT - All./aum.pot. lavori rete MT/MP | Hafling / Avelengo | RETE MT |  |  | 2023 | Completato |  | da programma |  | 391940 | 391940 | 370000 | 21940
EDYNA-761 | Allacciamento Kofler Reinhold Staudacher | U4_MT - All./aum.pot. lavori rete MT/MP | Tisens / Tesimo | RETE MT | 2023 |  | 2024 | Completato |  | da programma |  | 168576 | 168576 | 196700 | -28124
EDYNA-763 | CAMBIO TENSIONE 16->20kV Merano | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Meran / Merano | RETE MT | 2023 | 2023 | 2027 | In realizzazione |  |  |  | 0 | 1250000 | 1250000 | 0
EDYNA-764 | RETE MT - ADEGUAMENTO TECNOLOGICO | TA_MT - Adeguamento tecnologico - MT | Prov. BZ | TELETRASMISSIONE |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 812 | 22752 | 26940 | -4188
EDYNA-765 | RETE MT Adegumaneto tecnologico | TA_MT - Adeguamento tecnologico - MT | Prov. BZ | TELETRASMISSIONE |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 543 | 18483 | 21940 | -3457
EDYNA-766 | Rete MT - adeguamento tecnologico | TA_MT - Adeguamento tecnologico - MT | Prov. BZ | TELETRASMISSIONE |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 285 | 18225 | 21940 | -3715
EDYNA-767 | Rete MT Adeguamento tecnologico | TA_MT - Adeguamento tecnologico - MT | Prov. BZ | TELETRASMISSIONE |  |  |  | In realizzazione |  |  |  | 87 | 22027 | 26940 | -4913
EDYNA-768 | Opere MT per CP Vandoies raccordi MT acesso tubi | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Vintl / Vandoies | RETE MT | 2023 | 2024 | 2025 | In realizzazione |  |  |  | 177679 | 795167 | 837488 | -42321
EDYNA-772 | sostituzione elicord danneggiato MT PRACOMUNE | S1_MT - Ricostruzione impianti danneggiati - MT | Ulten / Ultimo | RETE MT |  |  | 2023 | Completato |  | da programma |  | 102790 | 102790 | 75000 | 27790
EDYNA-773 | MT TERMENO: Interramento tra CS Pompe Fossa, CS Thaler e CS Rotentor | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Kaltern a.d.Weins. / Caldaro sulla Strada del Vino | RETE MT | 2023 | 2024 | 2025 | In autorizzazione |  | da programma |  | 5106 | 55106 | 54000 | 1106
EDYNA-774 | CHIUSURA ANELLO CS CENTRALE DI COMANDO F.S. CON CS VIA DOLOMITI | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Bozen / Bolzano | RETE MT | 2023 | 2024 | 2025 | In autorizzazione |  | da programma |  | 0 | 105000 | 105000 | 0
EDYNA-775 | COMPLETAMENTO INTEGRAZIONE RETE MT COMUNE DI BOLZANO | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Bozen / Bolzano | RETE MT | 2023 | 2024 | 2026 | In realizzazione |  |  |  | 0 | 300000 | 300000 | 0
EDYNA-776 | SOSTITUZIONE CAVI MT PER ELIMINAZIONE RETE 6 KV APPIANO | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Eppan a.d. Weins. / Appiano sulla Strada del Vino | RETE MT | 2023 | 2024 | 2028 | In autorizzazione |  | da programma |  | 0 | 1300000 | 1300000 | 0
EDYNA-777 | SOSTITUZIONE TRASFORMATORI RETE APPIANO PER C.T. 20 KV | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Eppan a.d. Weins. / Appiano sulla Strada del Vino | RETE MT | 2023 | 2024 | 2028 | In realizzazione |  |  |  | 10543 | 1050543 | 1050000 | 543
EDYNA-778 | Compensazione energia reattiva in MT - Zona Est | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | -- | RETE MT | 2023 | 2024 | 2024 | In realizzazione |  |  |  | 0 | 398100 | 448600 | -50500
EDYNA-779 | Val Gardena LMT Oltretorrente interramento linea aerea presso distributori | CA_MT - Adeguamento rete al carico - MT | St. Ulrich in Gröden / Ortisei | RETE MT | 2023 | 2024 | 2026 | In progetto |  |  |  | 0 | 320000 | 320000 | 0
EDYNA-780 | Val Gardena collegamento trasversale LMT Oltretorrente - LMT Santa Cristina CS.LaSelva - CS.ZaLaPozza | CA_MT - Adeguamento rete al carico - MT | -- | RETE MT | 2023 | 2026 | 2026 | In progetto |  |  |  | 0 | 140000 | 140000 | 0
EDYNA-781 | Vandoies potenziamento LMT Vandoies CP.Vandoies-CS Tulpenweg | CA_MT - Adeguamento rete al carico - MT | Vintl / Vandoies | RETE MT | 2023 | 2026 | 2027 | In progetto |  |  |  | 0 | 280000 | 280000 | 0
EDYNA-782 | Corvara - La Villa nuova Linea MT Ciascian | CA_MT - Adeguamento rete al carico - MT | Abtei / Badia | RETE MT | 2023 | 2027 | 2029 | In progetto |  |  |  | 0 | 874000 | 874000 | 0
EDYNA-783 | Trasformatori MT/bt con variatore sottocarico - Zona Ovest | QS_BT - Miglioramento Qualità - BT | Prov. BZ | RETE MT | 2023 | 2024 | 2024 | In realizzazione |  |  |  | 0 | 450000 | 450000 | 0
EDYNA-784 | Regolatori di tensione BT/BT - Zona Sud | QS_BT - Miglioramento Qualità - BT | Prov. BZ | RETE BT | 2023 | 2024 | 2024 | In realizzazione |  |  |  | 0 | 596000 | 596000 | 0
EDYNA-785 | spostamenti MT e bt. zona Ponte Roma - Viale Trento e Virgolo | S0_MT - Spostamento con incremento patrimoniale - MT | Bozen / Bolzano | RETE MT | 2023 | 2024 | 2025 | In progetto |  |  |  | 0 | 230000 | 230000 | 0
EDYNA-786 | Spostamenti MT e BT per riqualificazione Via Einstein, Bolzano | S0_MT - Spostamento con incremento patrimoniale - MT | Bozen / Bolzano | RETE MT | 2023 | 2024 | 2025 | In autorizzazione |  | da programma |  | 0 | 300000 | 300000 | 0
EDYNA-787 | Interramento linea MT Colle da Colle Monte a Bagni S. Isidoro | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Bozen / Bolzano | RETE MT | 2023 | 2025 | 2025 | In autorizzazione |  | da programma |  | 1394 | 451394 | 450000 | 1394
EDYNA-788 | CP ORA INSTALLAZIONE NUOVO TRASFORMATORE | QS_AT - Miglioramento Qualità -AT | Auer / Ora | RETE AT | 2023 | 2027 | 2027 | In progetto |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
EDYNA-789 | SM S. FLORIANO - nuova bobina di compenazione fissa | QS_AT - Miglioramento Qualità -AT | Neumarkt / Egna | RETE AT | 2023 | 2024 | 2024 | In realizzazione |  |  |  | 0 | 100000 | 100000 | 0
EDYNA-790 | CP CORVARA - NUOVO TRASFORMATORE AT/MT 25MVA | QS_AT - Miglioramento Qualità -AT | Corvara/Kurfar / Corvara in Badia | RETE AT | 2023 |  |  | Cancellato |  |  |  | 0 | 800000 | 800000 | 0
EDYNA-791 | CP TIROLO - NUOVO IMPIANTO AT | QS_AT - Miglioramento Qualità -AT | Tirol / Tirolo | RETE AT | 2023 | 2029 | 2030 | in programma |  |  |  | 0 | 2000000 | 2000000 | 0
EDYNA-792 | CP MARLENGO - NUOVO IMPIANTO AT | QS_AT - Miglioramento Qualità -AT | Meran / Merano | RETE AT | 2023 | 2033 | 2034 | in programma |  |  |  | 0 | 1600000 | 1600000 | 0
EDYNA-793 | C41 - LINEA AT - NUOVA CONTROALIMENTAZIONE CP SASSARI | QS_AT - Miglioramento Qualità -AT | Bozen / Bolzano | RETE AT | 2023 | 2028 | 2030 | In progetto |  |  |  | 0 | 1600000 | 1600000 | 0
EDYNA-794 | CP ZONA INDUSTRIALE DI LANA - RINNOVO IMPIANTO DI SERVIZI AUSILIARI E AUTOMAZIONE - PROTEZIONE | QS_AT - Miglioramento Qualità -AT | Lana / Lana | RETE AT | 2023 | 2031 | 2032 | in programma |  |  |  | 0 | 1500000 | 1500000 | 0
EDYNA-795 | Potenziamento linee MT zona Brennero | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Brenner / Brennero | RETE MT | 2023 | 2026 | 2027 | In progetto |  |  |  | 0 | 1000000 | 1000000 | 0
EDYNA-796 | Potenziamento rete MT zona val Badia | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Abtei / Badia | RETE MT | 2023 | 2026 | 2027 | In progetto |  |  |  | 0 | 1000000 | 1000000 | 0
EDYNA-797 | Potenziamento linee MT zona Val Gardena | QS_MT - Miglioramento Qualità -MT | Wolkenstein in Gröden / Selva di Val Gardena | RETE MT | 2023 | 2026 | 2027 | In progetto |  |  |  | 0 | 1000000 | 1000000 | 0