Sommario

Sintesi avanzamento Piano di Sviluppo 2025	2

2.1 Evoluzione dei costi complessivi di investimento e indicazioni sul progresso temporale degli interventi	2

2.2 Evoluzione percentuale degli investimenti a vita intera ripartiti per fase di avanzamento	3

2.3 Elenco complessivo degli asset nell’ambito del Piano	4

Zusammenfassung des Fortschritts des Entwicklungsplans 2025

In den folgenden Abschnitten werden die zum 31. Dezember 2025 aktualisierten Angaben zu den Entwicklungsmaßnahmen dargestellt, die Gegenstand des letzten Entwicklungsplans 2025 (PdS25) sind, einschließlich der Maßnahmen im Zusammenhang mit den Anschlusslösungen von Nutzern an das Netz von Edyna.

## 2.1 Entwicklung der gesamten Investitionskosten sowie Angaben zum zeitlichen Fortschritt der Maßnahmen

Der im Entwicklungsplan 2025 analysierte Umfang umfasst insgesamt 106 Maßnahmen, die jeweils durch einen spezifischen Code im PdS25 identifiziert sind. Diese Maßnahmen sind in zwei Hauptkategorien unterteilt: Blockmaßnahmen und Einzelmaßnahmen.

Die Einzelmaßnahmen umfassen sämtliche von Edyna initiierten Aktivitäten für Neuanlagen sowie für die Erneuerung bestehender Anlagen, während bei den Blockmaßnahmen der Großteil des wirtschaftlichen Volumens durch Anschlussmaßnahmen der Nutzer bestimmt wird.

Zum 31. Dezember 2025 beläuft sich die kumulierte Ist-Investition für diese Maßnahmen auf rund 261 Millionen Euro.

Die Bau- und Erneuerungsmaßnahmen der Netze, die im Entwicklungsplan als Einzelmaßnahmen ausgewiesen sind, weisen zum 31.12.2025 eine kumulierte Ist-Investition von rund 151 Millionen Euro auf.

Die insgesamt erwarteten Investitionskosten des Plans belaufen sich auf rund 406 Millionen Euro.

Wie im beigefügten Dokument dargestellt, liegt zum gleichen Stichtag die überwiegende Mehrheit der Einzelmaßnahmen im Einklang mit den im PdS25 vorgesehenen Zeitplänen. Dennoch wurde eine Maßnahme gestrichen und 12 Maßnahmen freiwillig verschoben. Darüber hinaus wurden 3 Maßnahmen vorzeitig abgeschlossen.

## 2.2 Prozentuale Entwicklung der lebenszyklusbezogenen Investitionen, aufgeschlüsselt nach Fortschrittsphase

In der nachfolgenden Abbildung 1 ist die Anzahl der Einzelinvestitionen der Maßnahmen des PdS25 nach Fortschrittsphase dargestellt.

Abbildung 1 – Entwicklung der Einzelinvestitionen nach Fortschrittsstatus

Für die detaillierten quantitativen Angaben wird auf die folgende Tabelle verwiesen.

| Abgebrochen | 1 |
| --- | --- |
| Abgeschlossen | 17 |
| In Genehmigungsphase | 8 |
| Im Bau | 39 |
| Geplant | 14 |

## 2.3 Gesamtübersicht der Anlagen im Rahmen des Plans

Die Entwicklung des Entwicklungsplans ist in der folgenden Tabelle dargestellt

Anlagenbestand

| Bezeichnung | Anzahl zum 31/12/2025 | Anzahl zum 31/12/2024 |
| --- | --- | --- |
| Umspannwerke HS/HS [Nr] | 6 | 6 |
| Umspannwerke HS/MS [Nr] | 34 | 33 |
| Umspannwerke MS/NS [Nr] | 3692 | 3681 |
| Umspannwerke MS/MS [Nr] | 8 | 17 |
| Satellitenstationen MS [Nr] | 30 | 26 |
| Leitungen HS[Km] | 177.51 | 177.51 |
| Leitungen NS [Km] | 5748.11 | 5678.85 |
| Leitungen MS[Km] | 3579.06 | 3573.53 |
| Transformationsleistung HS/HS [kVA] | 541 | 541 |
| Transformationsleistung HS/MS [kVA] | 1910 | 1808 |
| Transformationsleistung MS/NS [kVA] | 1117 | 1096 |
| Transformationsleistung MS/MS [kVA] | 126 | 153 |
| Transformatoren HS/HS [Nr] | 6 | 6 |
| Transformatoren HS/MS [Nr] | 67 | 65 |
| Transformatoren MS/NS [Nr] | 3759 | 3753 |
| Transformatoren MS/MS [Nr] | 18 | 26 |

In der Tabelle ist ein deutlicher Rückgang der MS/MS-Transformatoren zu erkennen, der auf den positiven Fortschritt des Netzintegrationsplans zurückzuführen ist, welcher auf die Vereinheitlichung der Mittelspannungsebene auf 20 kV abzielt.

Leitungsbestand

|  | 2025 |  |  |  | 2024 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ | Freileitung (nackt) (km) | Luftkabel (km) | Erdkabel (km) | Gesamt (km) | Freileitung (nackt) (km) | Luftkabel (km) | Erdkabel (km) | Gesamt (km) |
| HS | 152,20 | - | 25.31 | 177.51 | 152.20 | - | 25.31 | 177.51 |
| NS | 67.58 | 859.30 | 4821.23 | 5748.11 | 82.23 | 875.50 | 4721.42 | 5679.15 |
| MS | 862.55 | 57.61 | 2651.46 | 3571.62 | 919.24 | 59.56 | 2594.73 | 3573.53 |

Im Abschnitt zum Leitungsbestand ist weiterhin ein Anstieg des Anteils erdverlegter Leitungen bei Mittel- und Niederspannungskabeln zu verzeichnen.